## EJE 1 GESTIÓN INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024)
Entidad u Organismo: ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (EGAEE)
EJE ESTRATÉGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD
OBJETIVO ESTRATEGICO: OE5 Fortalecer las relaciones y alianzas estratégicas con otras fuerzas militares, países y organismos internacionales.
No. | Resultado Estratégico PEI | Acciones recomendadas | [7 empty] | Indicador verificable objetivamente | Nivel de Riesgo | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  | Producto (S) | Meta 2024 | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable | Involucrados
OE2-7 | Fortalecidas las relaciones internacioles de las Fuerzas Armadas | Participación en la Reunion de los Colegios de Defensa Iberoamericanos en los Estados Unidos Mexicanos | 1 | Solicitar aprobación para la participacion del Director y un acompañante | Materiales Gastables | 220000 | Julio-octubre 2024 | Director | Ayudante | Solicitudes aprobadas | BAJO | No cumplimiento por falta de fondos y/o eventos presentados fuera de programación | Gestionar recursos/reprogramar actividad
|  |  |  | Elaborar el capítulo de República Dominicana para el libro que se prepara cada año | [5 empty] | Capítulo aprobado
|  |  |  | Solicitar viaticos y pasajes aereos | Materiales Gastables |  |  |  |  | Solicitud realizada
|  |  |  | Asistir a las actividades concerniente a la reunión | viaticos/pasajes aereos |  |  |  |  | Libramiento/informes
|  |  |  | Realizar mensaje informando la salida y llegada | Materiales Gastables |  |  | Subdirector Administrativo | Ayudante | Mensajes enviados | BAJO | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  |  | Elaborar un informe de las novedades de la reunión | Materiales Gastables |  |  | Director | Ayudante | Informe enviado | BAJO
|  | Realizar viaje académico al exterior (tentativo: España,Perú, Colombia, Portugal, EE.UU) | 1 | Solicitar aprobación de la realizacion del viaje | Materiales Gastables | 1484669.32 | Abril-octubre 2024 | Subdirector Académico | Ayudante | Solicitud aprobada | BAJO | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  |  | Realizar las coordinaciones con un enlace |  |  |  |  | Director, Encargado de Viajes | Coordinaciones realizadas | BAJO
|  |  |  | Elaborar directiva de viaje | Materiales Gastables |  |  |  | Subdirector Administrativo | Directiva aprobada
|  |  |  | Gestionar visados | Pasaportes |  |  |  | Subdirector Administrativo,Coordinadores, | Pasaportes visados | MEDIO | No cumplimiento por falta de fondos y/o eventos presentados fuera de programación | Gestionar recursos/reprogramar actividad
|  |  |  | Solicitar viaticos y pasajes aereos | Materiales Gastables |  |  |  | Ayudante | Viaticos, pasajes aereos aprobados
|  |  |  | Gestionar los recursos economicos para el viaje | Partidas presupuestaria |  |  | Subdirector de Contabilidad | Director, Encargado de Viajes | Recursos economicos gestionados | MEDIO
|  |  |  | Realizar mensaje informando la salida y llegada | Materiales Gastables |  |  | Subdirector Administrativo | Ayudante | Mensajes enviados
|  |  |  | Ejecución de viaje académico | Pasajes, viaticos, presentes institucionales |  |  | Subdirector Académico | Director y comitiva | Viaje ejecutado | MEDIO
|  |  |  | Informe de cumplimiento | Materiales Gastables |  |  | Director/Subdirector Académico | Ayudante | Informe enviado |  | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
Sub-total | [5 empty] | 1704669.32
Entidad u Organismo: ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (EGAEE)
EJE ESTRATÉGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD
OBJETIVO ESTRATEGICO: OE6. Mejorar el nivel de listeza operacional de las Fuerzas Armadas.
No. | Resultado Estratégico PEI | Acciones recomendadas | [7 empty] | Indicador verificable objetivamente | Nivel de Riesgo | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  | Producto (S) | Meta 2024 | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable | Involucrados
OE6-R22 | Realizado el avituallamiento a los miembros de las Fuerzas Armadas. | Entrega de pedidos de prendas de vestir a los miembros de EGAEE | 100% | Realizar levantamiento de la cantidad de miembros | Material Gatable | 175000 | Octubre-Diciembre 2024 | Subdirector Administrativo | Subdirector de Contabilidad, Encargado de Compras, ayudante | Levantamiento finalizado | BAJO | No cumplimiento por la no disposición de las instituciones externas y/o eventos presentados fuera de programación | Reprogramar coordinación/buscar otras oferta de apoyo/reprogramar actividad
|  |  |  | Realizar solicitudes de los uniformes del personal militar | Material Gatable |  |  |  |  | Solicitudes realizadas
|  |  |  | Realizar solicitudes de los uniformes del personal asimilado miliar y contratado | Material Gatable | [6 empty] | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  |  | Contratar sastre para la confección de uniformes | Libramiento de pago |  |  |  |  | Satre contratado
|  |  |  | Gestionar la adquisición de los uniformes | Libramiento de pago |  |  |  | Contabilidad, Compras | Uniformes adquiridos | MEDIO | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
Sub-total | [5 empty] | 175000
Entidad u Organismo: ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (EGAEE)
EJE ESTRATÉGICO II: Mejorar la calidad de vida de los Miembros de las Fuerzas Armadas y sus familiares.
OBJETIVO ESTRATEGICO: OE1. Promover el bienestar de los miembros de las Fuerzas Armadas.
No. | Resultado Estratégico PEI | Acciones recomendadas | [7 empty] | Indicador verificable objetivamente | Nivel de Riesgo | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  | Producto (S) | Meta 2024 | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable | Involucrados
OE1-R28 | Revisada la estructura organizacional de las Fuerzas Armadas a fin de reajustar los sueldos por cargos | Aplicar reajuste salarial a los miembros de la EGAEE acorde a la aprobación del Estado Mayor de las FF.AA | 100% | Gestionar los recursos necesarios para el reajuste salariar | Certificación del Estado Mayor | 0 | Enero-diciembre 2024 | Subdirector de Contabilidad | Director | Recursos Gestionados | MEDIO | No cumplimiento por falta de Fondos/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar recursos/Reprogramar ejecución
|  |  |  | Aplicar los cambios en la nomina de cargo | Orden General No. 1-2023 |  |  |  |  | Nómina, acorde a la Orden General
OE1-R29 | Desarrollado el Programa de Educación Financiera para los miembros de las Fuerzas Armadas. | Impartir programas de educación financiera para los miembros de la EGAEE | 1 | Realizar actividades de coordinación | Transporte | 120000 | Enero-diciembre 2024 | Director | Subdirector Administrativo | Actividades Coordinadas | BAJO | No cumplimiento por la no disposición de las instituciones externas y/o eventos presentados fuera de programación | Reprogramar coordinación/buscar otras oferta de apoyo/reprogramar actividad
|  |  |  | Realizar actividades de coordinación con el cuerpo docente | Transporte |  |  | Subdirector Administrativo | Ayudante | Cuerpo docente contratado
|  |  |  | Solicitar aprobación del programa | Computadora/hojas/impresora/tinta |  |  |  |  | Solicitud aprobada | BAJO | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  |  | Realizar convocatoria al programa | Brochurs |  |  | Subdirector Administrativo | Redes Sociales | Convocatoria publicada |  |  | Reprogramar actividad
|  |  |  | Gestionar todo lo relativo a la logistica | Docentes/Aulas/refrigerios/Materiales |  |  | Subdirector Administrativo | Subdirector de contabilidad/Docentes | Logistica gestionada |  |  | Gestionar la adquisición de recursos/Reprogramar actividad
|  |  |  | Ejecutar el programa | Docentes/Aulas/refrigerios/Materiales |  |  | Subdirector Administrativo | Subdirector de contabilidad/Docentes/Redes Sociales | Programa ejecutado | MEDIO | No cumplimiento por falta de fondos y/o eventos presentados fuera de programación | Gestionar la adquisición de recursos/Reprogramar actividad
|  |  |  | Entrega de certificados de participación | Redrigerio/Diplomas |  |  | Subdirector Administrativo | Director/Subdirector Administrativo/Relaciones Públicas | Certificados de participación/Lista de graduandos
| Desarrollado el Programa de superación personal para los miembros de la EGAEE | Impartir charlas y conferencias sobre superación personal | 1 | Realizar actividades de coordinación | Transporte | 50000 | Enero-diciembre 2024 | Director | Subdirector Administrativo | Actividades Coordinadas | BAJO | No cumplimiento por la no disposición de las instituciones externas y/o eventos presentados fuera de programación | Reprogramar coordinación/buscar otras oferta de apoyo/reprogramar actividad
|  |  |  | Realizar actividades de coordinación con el cuerpo docente | Transporte |  |  | Subdirector Administrativo | Ayudante | Cuerpo docente contratado
|  |  |  | Solicitar aprobación del programa | Computadora/hojas/impresora/tinta |  |  |  |  | Solicitud aprobada | BAJO | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  |  | Realizar convocatoria al programa | Brochurs |  |  | Subdirector Administrativo | Redes Sociale | Convocatoria publicada |  |  | Reprogramar actividad
|  |  |  | Gestionar todo lo relativo a la logistica | Docentes/Aulas/refrigerios/Materiales |  |  | Subdirector Administrativo | Subdirector de contabilidad/Docentes | Logistica gestionada |  | No cumplimiento por falta de fondos y/o eventos presentados fuera de programación | Gestionar la adquisición de recursos/Reprogramar actividad
|  |  |  | Ejecutar el programa | Docentes/Aulas/refrigerios/Materiales |  |  | Subdirector Administrativo | Docentes/Redes Sociales | Programa ejecutado | MEDIO
|  |  |  | Entrega de certificados de participación | Redrigerio/Diplomas |  |  | Subdirector Administrativo | Director/Subdirector Administrativo/Relaciones Públicas | Certificados de participación/Lista de graduandos
| Desarrollado el Programa de orientación psicológica para los miembros de la EGAEE | Impartir charlas y conferencias sobre orientación psocológica | 1 | Realizar actividades de coordinación | Transporte | 50000 | enero-diciembre 2024 | Director | Subdirector Administrativo | Actividades Coordinadas | BAJO | No cumplimiento por la no disposición de las instituciones externas y/o eventos presentados fuera de programación | Reprogramar coordinación/buscar otras oferta de apoyo/reprogramar actividad
|  |  |  | Realizar actividades de coordinación con el cuerpo docente | Transporte |  |  | Subdirector Administrativo | Ayudante | Cuerpo docente contratado
|  |  |  | Solicitar aprobación del programa | Computadora/hojas/impresora/tinta |  |  |  |  | Solicitud aprobada | BAJO | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  |  | Realizar convocatoria al programa | Brochurs |  |  | Subdirector Administrativo | Redes Sociale | Convocatoria publicada
|  |  |  | Ejecutar el programa | Docentes/Aulas/refrigerios/Materiales |  |  | Subdirector Administrativo | Docentes/Redes Sociales | Programa ejecutado | MEDIO | No cumplimiento por falta de fondos y/o eventos presentados fuera de programación | Gestionar la adquisición de recursos/Reprogramar actividad
|  |  |  | Entrega de certificados de participación | Redrigerio/Diplomas |  |  | Subdirector Administrativo | Director/Subdirector Administrativo/Relaciones Públicas | Certificados de participación/Lista de graduandos
OE1-R30 | Suministradas las raciones alimenticia a los miembros de la EGAEE | Adquisicipon y suministro de raciones alimenticias a los miembros de la EGAEE | 12 | Gestionar adquisición de raciones alimienticias | Lista de personal de planta | 2700000 | Enero-diciembre 2024 | Subdirector de Contabilidad | Subdirector Administrativo/Enc. Compras | Raciones alimenticias suministradas | BAJO | Reprogramar coordinación/buscar otras oferta de apoyo/reprogramar actividad | Reprogramar coordinación/buscar otras oferta de apoyo/reprogramar actividad
Gestionar proveedores de alimentos
|  |  |  | Gestionar pago de raciones alimenticias | Lista de pedidos alimenticios | [6 empty] | No cumplimiento por falta de Fondos | Gestionar recursos
Sub-total | [5 empty] | 2920000
Entidad u Organismo: ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (EGAEE)
EJE ESTRATÉGICO V: E5. Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo.
OBJETIVO ESTRATEGICO: OE2. Fortalecer la imagen institucional de las Fuerzas Armadas
No. | Resultado Estratégico | Acciones recomendadas | [7 empty] | Indicador verificable objetivamente | Nivel de Riesgo | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  | Producto (S) | Meta 2024 | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable | Involucrados
OE2-59 | Fortalecida la imagen institucional de las Fuerzas Armadas | Realizar actividades que contribuyan al Fortalecimiento Institucional | 100% | Realizar actividades con personalidades internacionales. | Logística y refrigerio | 0 | Febrero-diciembre 2024 | Departamento de Relaciones Públicas | Director/Subdirector Académico | Pág. WEB egae.mil.do/Redesa Sociales/Otros | BAJO | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos presentados fuera de programación/No asistencia de personalidades | Gestionar los fondos correspondiente/ Reprogramar actividad/ Gestionar la asistencia de personalidades
|  |  | 100% | DAFO 1.5 Elaborar plan para el fortalecimiento de imagen institucional | Logística y refrigerio | 10000 | Enero-marzo 2024 | Departamento de Relaciones Públicas | Dirección/Subdirecciones | Plan elaborado y aprobado | BAJO | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar los fondos correspondiente/Reprogramar actividad
|  |  | 100% | DAFO 1.5 Elaborar plan para el fortalecimiento del clima laboral | Logística y refrigerio | 1000 | Enero-junio 2024 | Departamento de Planificación | Dirección/Subdirecciones | Plan elaborado y aprobado | BAJO | No cumplimiento por Eventos presentados fuera de programación | Gestionar los fondos correspondiente/ Reprogramar actividad
|  |  | 100% | Elaborar Plan Operativo Anual 2025 | Material gastable | 1000 | Noviembre 2024 a enero 2025 | Departamento de Planificación | Dirección/Subdirecciones | Plan elaborado y aprobado | BAJO | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  | 100% | Elaborar Cronograma de Seguimiento de las actividades del POA 2024 | Material gastable | 1000 | Enero-febrero 2024 | Departamento de Planificación | Dirección/Subdirecciones | Cronograma elaborado y aprobado | BAJO | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
OE2-59 | Fortalecida la imagen institucional de las Fuerzas Armadas | Aplicar los requerimientos del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública | 1 | Elaborar Plan de Capacitación del Personal EGAEE | Material gastable | 1000 | Enero-abril 2024 | Subdirector Administrativo | Contabilidad, Recursos Humanos y Compras/Relaciones Publicas | Certificados/Fotos/Lista de asistencia | MEDIO | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación/por falta de fondos | Reprogramar actividad/ Gestionar los fondos correspondientes
|  | Realizar actividad conmemorativa al aniversario de la EGAEE (18 de agosto) |  | Realizar actividad conmemorativa | Logística | 5000 | Junio-agosto 2024 |  |  | Pág. WEB
OE2-59 | Fortalecida la imagen institucional de las Fuerzas Armadas | Actualización de documentos legales | 1 | Realizar actualización del Reglamento Interno de la EGAEE | Material gastable | 1000 | Febrero-diciembre 2024 | Subdirector Administrativo | Director/Subdirector Académico/Subdirector de Investigación/ Encargada de Planificación y Desarrollo Institucional | Certificados/Fotos/Lista de asistencia | MEDIO | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación/por falta de fondos | Reprogramar actividad/ Gestionar los fondos correspondientes
|  |  |  | Realizar actualización del Reglamento del Estudiantes | Material gastable | 1000 |  |  |  | Pág. WEB
Sub-total | [5 empty] | 17000
Entidad u Organismo: ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (EGAEE)
EJE ESTRATÉGICO V: E5. Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo.
OBJETIVO ESTRATEGICO: OE3. Adaptar el accionar de las Fuerzas Armadas a los requerimientos de los organismos de fiscalización del Estado en términos de transparencia, controles internos, Tecnología de la Información y Comunicación, entre otros.
No. | Resultado Estratégico PEI | Acciones recomendadas | [7 empty] | Indicador verificable objetivamente | Nivel de Riesgo | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  | Producto (S) | Meta 2024 | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable | Involucrados
5.OE3-R60 | Portal de Transparencia actualizado acorde a las exigencias de la DIGEIG | Alimentar el portal de transparencia mensualmente acorde a las actualizaciones de la DIGEG | 12 | Solicitar informaciones a las areas involucradas en la actualización | Material Gatable | 130000 | Enero-diciembre 2024 | Director | Representante de Libre Acceso a la Información (RAI) | Informaciones solicitadas | BAJO | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  |  | Subir al portal de transparencia los datos recolectados | Material Gatable |  |  |  |  | Informaciones cargadas
|  |  |  | Realizar las correcciones pertinentes de las evaluaciones preliminares | Material Gatable |  |  |  |  | Correcciones realizadas
|  |  |  | Realizar informes al alto mando de las novedades presentadas | Material Gatable |  |  |  |  | Informe realizado
|  |  |  | Remitir a Planificación los resultados obtenidos de cada evaluación | Material Gatable |  |  |  |  | Informe remitido
|  |  |  | Remitir informaciones solicitadas por los ciudadanos, según la Ley de Libre Acceso a la Información | Material Gatable |  |  |  |  | Informaciones remitidas al ciudadano
|  |  |  | Participar de las reuniones convocadas por la DIGEIG | Logística |  |  |  |  | participación en convocatoria |  | No convocatoria de la DIGEIG | Solicitar inclusión en evento
5.OE3-R60 | Implementada las Normas de Control Interno (NOBACI) | Recolección de datos para la implementación de las NOBACI | 80% | Realizar mesas de trabajo para el desarrollo de la NOBACI 1: Ambiente de Control | Material Gatable | 62503.02 | Eneri-diciembre 2024 | Departamento de Planificación | Todas las Areas | Mesas llevadas a cabo | MEDIO | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  |  | Realizar mesas de trabajo para el desarrollo de la NOBACI 2: Valoración y Administración de Riesgos | Material Gatable |  |  |  |  | Mesas llevadas a cabo
|  |  |  | Realizar mesas de trabajo para el desarrollo de la NOBACI 3: Actividades de Control | Material Gatable |  |  |  |  | Mesas llevadas a cabo
|  |  |  | Realizar mesas de trabajo para el desarrollo de la NOBACI 4: Información y Comunicación | Material Gatable |  |  |  |  | Mesas llevadas a cabo
|  |  |  | Realizar mesas de trabajo para el desarrollo de la NOBACI 5: Monitoreo y Evaluación | Material Gatable |  |  |  |  | Mesas llevadas a cabo
|  |  |  | Realizar revisión general de las NOBACI | Material Gatable |  |  |  |  | Revisión Realizada
5.OE3-R60 | Implementado el Sistema de Medición Continua de Avance TIC y e-Gobierno | Recolección de datos para la implementación de las TIC | 80% | Recolectar de datos del Pilar: Uso de las TIC | Logística | 100000 | Enero-diciembre 2024 | Subdirector Administrativo | Encargado de Tecnologia/RAI | Datos recolectados | MEDIO | No cumplimiento por falta de fondos/Por eventos presentados fuera de programación | Gestionar fondos/Reprogramar actividad
|  |  |  | Recolectar de datos del Pilar: Implementación de Gobierno Electrónico | Logística |  |  |  |  | Datos recolectados
|  |  |  | Recolectar de datos del Pilar: Gobierno Abierto y e-participación | Logística |  |  |  |  | Datos recolectados
|  |  |  | Recolectar de datos del Pilar: Servicios en Línea | Logística |  |  |  |  | Datos recolectados
Sub-total | [5 empty] | 292503.02
Entidad u Organismo: ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (EGAEE)
EJE ESTRATÉGICO V: E5. Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo.
OBJETIVO ESTRATEGICO: OE6. Fortalecer el Sistema de Gestión Integral del Talento Humano de las Fuerzas Armadas.
No. | Resultado Estratégico PEI | Acciones recomendadas | [7 empty] | Indicador verificable Objetivamente | Nivel de Riesgo | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  | Producto (S) | Meta 2024 | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable | Involucrados
5.OE6-R68. | Fortalecido el sistema de Gestión Personal de las Fuerzas Armadas. | Realización de evaluación de desempeño del personal | 1 | Iniciar la primera fase del proceso de evaluación: Logística | Material Gastable | 2000 | Junio-diciembre 2024 | Subdirector Administrativo | Encargado de Recursos Humanos | Fase completada | BAJO | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  |  | Iniciar segunda fase del proceso de evaluación: Evaluación de Desempeño | Material Gastable
|  |  |  | Iniciar tercera fase del proceso de evaluación: Cargar formularios al Sistema del J-1 | Material Gastable |  |  |  |  | Fase completada
|  | Actualización de los perfiles de cargos del personal de la EGAEE | 1 | Actualización del Manual de Funciones acorde a la Orden General No. 1-2023 | Material Gastable | 3000
| Actividades sin programacion | Plasmar cualquier actividad realizada sin programación
Sub-total | [5 empty] | 5000
TOTAL | [5 empty] | 5114172.34
TOTAL POR EJE | [5 empty] | 35543460
PRESUPUESTO 2024
Sueldos Fijos por Rango |  |  |  |  | 1558556.28
Sueldo fijos por cargos |  |  |  |  | 12708000
Sueldos Personal Nominal |  |  |  |  | 2483106
Contribuciones SFS |  |  |  |  | 288000
Contribuciones SRL |  |  |  |  | 48000
Sueldo Anual No.13 |  |  |  |  | 1396000
Viaticos dentro del pais |  |  |  |  | 352800
Alquiler de Impresoras |  |  |  |  | 126000
Capacitación |  |  |  |  | 2280000
Alimentos y bebidad para personas |  |  |  |  | 2700000
Combustibles y Lubricantes |  |  |  |  | 2100000 |  |  | 0
Compras |  |  |  |  | 9507997.72
TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 35548460
| ÁREAS | Dirección | Subdirector Académico |  | Subdirector de Investigación | Subdirector Administrativo | Subdirector de Contabilidad | Departamento de Planificación | Departamento de Rel. Públicas | Departamento de Jurídica
| Gravedad del Riesgo | Alto | Medio | Bajo

## EJE 2 ACADÉMICO
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024)
Entidad u Organismo: ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (EGAEE)
EJE ESTRATÉGICO V: E5. Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo.
OBJETIVO ESTRATEGICO: OE4. Fortalecer el Sistema de educación, doctrina y entrenamiento militar de las Fuerzas Armadas.
No. | Resultado Estratégico PEI | Acciones recomendadas | [7 empty] | Indicador verificable objetivamente | Nivel de Riesgo | Riesgo | Acciones de mitigación
|  | Producto (S) | Meta 2024 | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable | Involucrados
| Fortalecidos los programas de los sistemas educativos de las Fuerzas Armadas, conforme al cumplimiento de las Áreas Misionales. | Ejecución del primer Doctorado en Seguridad Nacional y Humana de la UNADE | 16.6% | Gestionar el cuerpo docente | Formulario de Pago | 3,644,888.04 sujeto a la asignación de recursos | abril-diciembre 2024 | Subdirector Académico | Director/Subdirector de Investigación, Extensión y Educación Continua/Subdirector Administrativo/Subdirector de Contanilidad | Libramiento de Pago | BAJO | No cumplimiento por falta de fondos/ Por eventos presentados fuera de programación | Gestionar la partida presupuestaria en DIGEPRES y/o UNADE//Reprogramar actividad
Gestionar personal administrativo necesario
|  |  |  | Preparar la logística para el inicio | Materiales gastables y de oficina |  |  |  |  | Logística preparada
|  |  |  | Hacer la convocatoria para seleccionar a los participantes del doctorado | [5 empty] | Convocatoria realizada
|  |  |  | Realizar actividad de apertura del doctorado | Material Gastable |  |  |  |  | Actividad realizada
|  |  |  | Desarrollar el Plan de Estudio | Refrigerio/Material gastable |  |  |  |  | Plan Desarrollado
| Fortalecidos los programas de los sistemas educativos de las Fuerzas Armadas, conforme al cumplimiento de las Áreas Misionales. | Creación de Maestría en Geopolítica | 100% | Contratar experto en materia de Geopolitica | Formulario de Pago | 150000 | Enero-Diciembre 2024 | Director | Subdirector Académico | Libramiento de Pago/Solicitud de Expertos | BAJO | No cumplimiento por falta de fondos/por la no aprobación/ Por eventos presentados fuera de programación | Gestionar la partida presupuestaria en DIGEPRES y/o UNADE/ Solicitar aprobación de nuevo/Reprogramar actividad
Contratar experto en creación curricular
|  |  |  | Elaborar el programa de contenido | Materiales gastables |  |  | Subdirector Académico | Experto en Seguridad, Experto Curricular y equipo de apoyo | Programa de Contenido Elaborado
|  |  |  | Someter el programa de contenido | [5 empty] | Programa de Contenido Aprobado
|  |  |  | Contratar docentes experto en las ramas de aplicación | Formulario de Pago |  |  | Director | Subdirector Académico | Libramiento de Pago/Solicitud de Expertos
|  |  |  | Desarrollar el Plan de Estudio | Refrigerio/Material gastable |  |  | Subdirector Académico | Experto en Seguridad, Experto Curricular y equipo de apoyo | Plan Desarrollado
|  |  |  | Socializar el Plan de Estudio | Refrigerio/Material gastable |  |  |  |  | Plan Socializado
|  |  |  | Someter a la aprobación del Consejo Académico | Material Gastable |  |  |  |  | Plan Sometido al Consejo Interno
|  |  |  | Someter a la aprobación del Consejo de Directores | Material Gastable |  |  |  |  | Plan Sometido al Consejo Externo
|  |  |  | Gestionar los aprestos para la apertura de la Maestría para 2025 | Asignación de fondos |  |  | Subdirector de Contabilidad | Director | Preupuesto Aprobado
| Fortalecidos los programas de los sistemas educativos de las Fuerzas Armadas, conforme al cumplimiento de las Áreas Misionales. | Creación de Maestría en Diseño Curricular | 100% | Contratar experto en materia de Diseño Curricular | Formulario de Pago | 150000 | Enero-diciembre 2024 | Director | Subdirector Académico | Libramiento de Pago/Solicitud de Expertos | MEDIO | No cumplimiento por falta de fondos/por la no aprobación/ Por eventos presentados fuera de programación | Gestionar la partida presupuestaria en la DIGEPRES y/o UNADE / Solicitar aprobación de nuevo/Reprogramar actividad
Contratar experto en creación curricular
|  |  |  | Elaborar el programa de contenido | Materiales gastables |  |  | Subdirector Académico | Experto en Seguridad, Experto Curricular y equipo de apoyo | Programa de Contenido Elaborado
|  |  |  | Someter el programa de contenido | [5 empty] | Programa de Contenido Aprobado
|  |  |  | Contratar docentes experto en las ramas de aplicación | Formulario de Pago |  |  | Director | Subdirector Académico | Libramiento de Pago/Solicitud de Expertos
|  |  |  | Desarrollar el Plan de Estudio | Refrigerio/Material gastable |  |  | Subdirector Académico | Experto en Seguridad, Experto Curricular y equipo de apoyo | Plan Desarrollado
|  |  |  | Socializar el Plan de Estudio | Refrigerio/Material gastable |  |  |  |  | Plan Socializado
|  |  |  | Someter a la aprobación del Consejo Académico | Material Gastable |  |  |  |  | Plan Sometido al Consejo Interno
|  |  |  | Someter a la aprobación del Consejo de Directores | Material Gastable |  |  |  |  | Plan Sometido al Consejo Externo
|  |  |  | Gestionar los aprestos para la apertura de la Maestría para el 2025 | Asignación de fondos |  |  | Subdirector de Contabilidad | Director | Preupuesto Aprobado
| Fortalecidos los programas de los sistemas educativos de las Fuerzas Armadas, conforme al cumplimiento de las Áreas Misionales. | Creación de Maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa | 100% | Contratar experto en materia de Diseño Curricular | Formulario de Pago | 150000 | Enero-diciembre 2024 | Director | Subdirector Académico | Libramiento de Pago/Solicitud de Expertos | MEDIO | No cumplimiento por falta de fondos/por la no aprobación/ Por eventos presentados fuera de programación | Gestionar la partida presupuestaria en la DIGEPRES y/o UNADE / Solicitar aprobación de nuevo/Reprogramar actividad
Contratar experto en creación curricular
|  |  |  | Elaborar el programa de contenido | Materiales gastables |  |  | Subdirector Académico | Experto en Seguridad, Experto Curricular y equipo de apoyo | Programa de Contenido Elaborado
|  |  |  | Someter el programa de contenido | [5 empty] | Programa de Contenido Aprobado
|  |  |  | Contratar docentes experto en las ramas de aplicación | Formulario de Pago |  |  | Director | Subdirector Académico | Libramiento de Pago/Solicitud de Expertos
|  |  |  | Desarrollar el Plan de Estudio | Refrigerio/Material gastable |  |  | Subdirector Académico | Experto en Seguridad, Experto Curricular y equipo de apoyo | Plan Desarrollado
|  |  |  | Socializar el Plan de Estudio | Refrigerio/Material gastable |  |  |  |  | Plan Socializado
|  |  |  | Someter a la aprobación del Consejo Académico | Material Gastable |  |  |  |  | Plan Sometido al Consejo Interno
|  |  |  | Someter a la aprobación del Consejo de Directores | Material Gastable |  |  |  |  | Plan Sometido al Consejo Externo
|  |  |  | Gestionar los aprestos para la apertura de la Maestría para el 2025 | Asignación de fondos |  |  | Subdirector de Contabilidad | Director | Preupuesto Aprobado
Sub-total | [5 empty] | 450000
Entidad u Organismo: ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (EGAEE)
EJE ESTRATÉGICO II: Académico
OBJETIVO ESTRATEGICO: Garantizar la planificación y ejecución curricular conforme a las necesidades institucionales y nacionales en materia de Seguridad y Defensa.
No. | Resultado Estratégico PEI | Acciones recomendadas | [7 empty] | Indicador verificable objetivamente | Nivel de Riesgo | Riesgo | Acciones de mitigación
|  | Producto (S) | Meta 2024 | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable | Involucrados
2.1 | Fortalecidos los programas de los sistemas educativos de las Fuerzas Armadas, conforme al cumplimiento de las Áreas Misionales. | Llevar el nivel de postgrado con calidad bajo el modelo educativo de la UNADE | 100% | Supervisar y verificar los planes de estudio y controles de docencia | Materiales gastables | 75000 | Enero-diciembre 2024 | Subdirector Académico | Planificador Académico/Coordinador Académico/Docentes/Ayudante | Controles de docencia | BAJO | Por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  | 100% | Aplicar los planes de estudio bajo el esquema por competencias | Materiales gastables |  |  |  |  | Rutinas
|  |  | 100% | DAFO 2.6 Identificar debilidades en los nuevos planes por competencias | Materiales gastables |  |  |  |  | Apuntes
|  |  | 1 | Someter cambios acorde a los hallazgos en la aplicación de los nuevos planes | Materiales gastables |  |  |  |  | Remisión de hallazgos
|  |  | 1 | DAFO 2.6 Elaborar encuesta de satisfación sobre el proceso academico para los estudiantes | Materiales gastables |  |  |  |  | Remisión de hallazgos
|  |  | 1 | DAFO 2.3. Elaborar Instrumentos para la evaluación por competencia | Materiales gastables |  |  |  |  | Instrumento elaborado
|  |  | 1 | Actualizar Calendario Académico para la continuación del programa de clases de la promoción 22 de maestría | Materiales gastables |  |  |  |  | Calendario actualizado
|  |  | 1 | Elaborar el Calendario Académico para la promoción 23 de maestría | Materiales gastables |  |  |  |  | Calendario elaborado
|  |  | 1 | Elaborar el Calendario Académico para la promoción 18 de Geopolítica | Materiales gastables |  |  |  |  | Calendario elaborado
2.1 | Fortalecidos los programas de los sistemas educativos de las Fuerzas Armadas, conforme al cumplimiento de las Áreas Misionales. | Desarrollar el programa de Maestría en Defensa y Seguridad Nacional de la 21ª promoción (período 2023-2024) | 30 Estudiantes | Continuación: Ejecución del programa de estudio | Materiales gastables | 6853238.79 | Enero-diciembre 2024 | Subdirector Académico | Planificador Académico/Coordinador Académico/Docentes/Ayudante | Programa Ejecutado | BAJO | Falta de Fondos/Por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  |  | Realizar visita al Banco Cental | Pago de Docentes |  | Abril 2024 |  |  | Taller de Comunicación Ejecutado | BAJO
|  |  |  | Realizar el Viaje Académico al Exterior (Guatemala, Perú, EE.UU., Colombia o Portugal | Viaticos, pasajes aereos |  | Julio 2023 |  |  | Viaje Académico ejecutado | ALTO
|  |  |  | Realizar recorrido de reconocimiento por la zona sur o norte de la frontera dominico haitiana | Viaticos, |  | Octubre 2024 |  |  | Recorrido Fronterizo Ejecutado | MEDIO
|  |  |  | Realizar Graduación | Materiales gastables |  | Diciembre 2024 |  |  | Graduación Ejecutada | MEDIO
2.1 | Fortalecidos los programas de los sistemas educativos de las Fuerzas Armadas, conforme al cumplimiento de las Áreas Misionales. | Desarrollar el programa de Maestría en Defensa y Seguridad Nacional de la 22ª promoción (período 2024-2025) | 35 Estudiantes | Seleccionar aspirantes a la maestría | Materiales gastables | 4646786 | Enero- Marzo 2024 | Subdirector Académico |  | Programa Ejecutado | BAJO
|  |  |  | Entregar documentos al Comité de Admisión de la UNADE | Materiales gastables |  | Marzo-Abril 2024 |  | Planificador Académico/Coordinador Académico/Docentes/Ayudante/Contabilidad/Presupuesto/Nómina | Documentos entregados | BAJO | Falta de Fondos/Por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  |  | Recibir a los cursantes admitidos | Refrigerio |  | Abril 2024 |  |  | Cursantes recibidos | BAJO
|  |  |  | Impartir la Orientación Institucional | Proyección |  | Abril 2024 |  |  | Orientación impartida | BAJO
|  |  |  | Ejecución del programa de estudio | Materiales gastables |  | Abril 2024 |  |  | Programa Ejecutado | BAJO
|  |  |  | Impartir Taller de Técnicas y Dinámica Grupal | Pago de Docentes |  | Abril 2024 |  |  | Taller realizado | BAJO
|  |  |  | Impartir Taller de Lingüística y Redacción | Viaticos, |  | Abril 2024 |  |  | Recorrido Fronterizo Ejecutado | MEDIO
|  |  |  | Participar de una conferencia | Materiales gastables |  | Abril 2024 |  |  | Conferencia realizada | MEDIO
|  |  |  | Participar de un panel | Materiales gastables |  | Mayo 2024 |  |  | Panel realizado | MEDIO
|  |  |  | Participar de una conferencia | Materiales gastables |  | Julio 2024 |  |  | Conferencia realizada | MEDIO
|  |  |  | Participar del Simposio realizado por la UNADE | Materiales gastables |  | Julio 2024 |  |  | Simposio realizado | MEDIO
|  |  |  | Participar de una conferencia | Materiales gastables |  | Agosto 2024 |  |  | Conferencia realizada | MEDIO
|  |  |  | Participar de un panel | Materiales gastables |  | Septiembre 2024 |  |  | Panel realizado | MEDIO
|  |  |  | Realizar taller de Comunicación Estratégica | Materiales gastables |  | Octubre 2024 |  |  | Taller realizado | MEDIO
|  |  |  | Realizar recorrido de reconocimiento por la zona norte de la frontera dominico haitiana | Materiales gastables |  | Noviembre 2024 |  |  | Viaje realizado | MEDIO
2.1 | Fortalecidos los programas de los sistemas educativos de las Fuerzas Armadas, conforme al cumplimiento de las Áreas Misionales. | Desarrollar el programa de Especialidad en Gepolítica de la 17ª promoción (2024) | 25 Estudiantes | Seleccionar aspirantes a la maestría | Materiales gastables | 5098268.75 | Enero-febrero 2024 | Subdirector Académico | Planificador Académico/Coordinador Académico/Docentes/Ayudante/Contabilidad/Presupuesto/Nómina | Programa Ejecutado | BAJO | Falta de Fondos/Por eventos presentados fuera de programación | Gestionar partida presupuestaria/ Reprogramar actividad
|  |  |  | Entregar documentos al Comité de Admisión del UNADE | Materiales gastables |  | Febrero 2024 |  |  | Programa Ejecutado | BAJO
|  |  |  | Recibir a los cursantes admitidos | Refrigerio |  | Febrero 2024 |  |  | Taller de Comunicación Ejecutado | BAJO
|  |  |  | Impartir la Orientación Institucional | Proyección |  | Febrero 2024 |  |  | Viaje Académico ejecutado | ALTO
|  |  |  | Ejecución del programa de estudio | Materiales gastables |  | Febrero 2024 |  |  | Programa Ejecutado | BAJO
|  |  |  | Impartir Taller de Técnicas y Dinámica Grupal | Pago de Docentes |  | Febrero 2024 |  |  | Taller de Ciberseguridad Ejecutado | BAJO
|  |  |  | Impartir Taller de Lingüística y Redacción | Viaticos, |  | Febrero 2024 |  |  | Recorrido Fronterizo Ejecutado | MEDIO
|  |  |  | Impartit el Taller de Comunicación Estratégica | Materiales gastables |  | Abril 2024 |  |  | Ejercicio Manejo de Crisis Ejecutado
|  |  |  | Participar en conferencia | Materiales gastables |  | Abril 2024
|  |  |  | Participar en panel | Materiales gastables |  | Mayo 2024
|  |  |  | Participar del Simposio | Materiales gastables |  | Julio 2023 |  |  | Graduación Ejecutada | MEDIO
|  |  |  | Participar en conferencia | Materiales gastables |  | Julio 2024 |  |  |  | BAJO
|  |  |  | Participar en panel | Materiales gastables |  | Agosto 2024
|  |  |  | Participar en conferencia | Materiales gastables |  | Agosto 2024
|  |  |  | Realizar viaje a la frontera sur | Logística |  | Agosto 2024 |  |  |  | MEDIO
|  |  |  | Taller de Ciberseguridad | Materiales gastables |  | Agosto 2024
|  |  |  | Realizar viaje al exterior (Isla del Caribe) | Viaticos, pasajes aereos | [5 empty] | ALTO
|  |  |  | Realizar Graduación | Materiales gastables |  | Diciembre 2024 |  |  | Graduación Ejecutada | MEDIO
|  | Implementar Sistema Integrado de Admisión y Registro SIAR | 1 | Migrar expedientes de los cursantes al SIAR | Escaner | 0 | Febrero-junio 2024 | Subdirector Académico | Admisión/Registro | Expedientes migrados | BAJO | No cumplimiento por la no admisión de estudiantes/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar Admisión de nuevos estudiantes/Reprogramar actividad
|  |  | 1 | Gestionar matriculación de cursantes | Materiales gastables |  |  |  | Cursantes matriculados | Cursantes matriculados | BAJO
|  | Realizar evaluaciones de las actividades académicas | 1 | Realizar evaluaciones al final de cada asignatura del programa de maestría | Lista de Estudiantes | 30000 | Enero-diciembre 2024 | Subdirector Académico | Encargada de Evaluación | Evaluaciones realizadas | BAJO | No cumplimiento por la no ejecución del programa académico | Gestionar la ejecución del programa académico
|  |  | 1 | Realizar evaluaciones al final de cada asignatura del programa dela especialidad | Lista de Estudiantes |  |  |  |  | Evaluaciones realizadas | BAJO
|  |  | 1 | Realizar evaluaciones al final de cada actividad académica ejecutada | Programa académico |  |  |  |  | Evaluaciones realizadas | BAJO
|  |  | 1 | Realizar reportes de cada evaluación | Resultados de Evaluación |  |  |  |  | Reportes realizados | BAJO
| Fortalecidos los programas de los sistemas educativos de las Fuerzas Armadas, conforme al cumplimiento de las Áreas Misionales. | Actualizar Base de Datos de Egresados de los diferentes programas de la EGAEE | 1 | Actualizar Base de Datos de Egresados | Docentes asignados | 0 | Enero-diciembre 2024 | Subdirector Académico |  | Taller de Ciberseguridad Ejecutado | BAJO
|  |  | 1 | Subir Base de Datos de los Egresados al Portal de la EGAEE | Base de datos |  |  | Subdirector Académico |  | Recorrido Fronterizo Ejecutado | MEDIO
Sub-total | [5 empty] | 16703293.54
Entidad u Organismo: ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (EGAEE)
EJE ESTRATÉGICO II: Académico
OBJETIVO ESTRATEGICO: Garantizar la planificación y ejecución curricular conforme a las necesidades institucionales y nacionales en materia de Seguridad y Defensa.
No. | Resultado Estratégico PEI | Acciones recomendadas | [7 empty] | Indicador verificable objetivamente | Nivel de Riesgo | Riesgo | Acciones de mitigación
|  | Producto (S) | Meta 2024 | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable | Involucrados
| Fortalecido el sistema de verificación de las competencias adquiridas por los egresados | DAFO 4.4. Crear mecanismos para medir la satisfación de los empleadores en las ofertas académicas que incluye profesionales de la sociedad |  | Crear el circulo de egresado de la EGAEE | Material gastable | 0 | Julio-Diciembre 2024 | Subdirector Académico |  |  | MEDIO | No cumplimiento por falta de fondos y/o eventos presentados fuera de programación | Gestionar los recursos/Reprogramar actividad
|  |  |  | Crear encuestas de satisfación tanto de los egresados como de empleadores | Material gastable |  |  |  |  | Certificados de participación/Lista de graduandos
|  |  |  | DAFO 4.5 Promocionar la inserción laboral de los egresados de la clase civil | Material gastable | [5 empty] | ALTO
| Actividades sin programacion | Plasmar cualquier actividad realizada sin programación | [8 empty] | BAJO
Sub-total | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 17153293.54
| ÁREAS | Dirección | Subdirector Académico |  | Subdirector de Investigación | Subdirector Administrativo | Subdirector de Contabilidad | Departamento de Planificación | Departamento de Rel. Públicas | Departamento de Jurídica
| Gravedad del Riesgo | Alto | Medio | Bajo

## EJE 3 INVESTIGACIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024)
Entidad u Organismo: ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (EGAEE)
EJE ESTRATÉGICO
OBJETIVO ESTRATEGICO: Desarrollar los mecanismos necesarios para el fomento de la construcción del conocimiento y la capacitación
No. | Resultado Estratégico PEI | Acciones recomendadas | [7 empty] | Indicador verificable objetivamente | Nivel de Riesgo | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  | Producto (S) | Meta 2024 | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable | Involucrados
| Participación en la comunidad educativa de la UNADE, en las actividades de investigación del sistema de educación superior. | Temas de Investigación para los estudiantes de la 23ª Promoción de la Maestría en Defensa y Seguridad Nacional | 100% | Preparar los temas ponderados para los trabajos de investigación según las líneas de investigación | Material gastable | 1000 | Octubre-diciembre 2024/Enero 2025 | Subdirector de Investigación, Extensión y Educación Continua | Director, Encargada de Investigación | Temas finalizados | BAJO | No cumplimiento por la no disposición de las instituciones externas y/o eventos presentados fuera de programación | Reprogramar coordinación/buscar otras oferta de apoyo/reprogramar actividad
|  |  | 100% | Presentar a la Rectoria los temas ponderados para los trabajos de investigación | Material gastable | 1000 | Octubre-diciembre 2024/Enero 2025 |  |  | Temas aprobados
| Participación en la comunidad educativa de la UNADE, en las actividades de investigación del sistema de educación superior. | Presentación de temas de investigación para los estudiantes de la promoción 18ª de la Especialidad en Geopolítica | 100% | Preparar los temas ponderados para los trabajos de investigación según las líneas de investigación | Material gastable | 1000 | Octubre-diciembre 2024/Enero 2025 | Subdirector de Investigación, Extensión y Educación Continua | Director, Encargada de Investigación | Temas finalizados | BAJO | No cumplimiento por la no disposición de las instituciones externas y/o eventos presentados fuera de programación | Reprogramar coordinación/buscar otras oferta de apoyo/reprogramar actividad
|  |  | 100% | Presentar a la Rectoria los temas ponderados para los trabajos de investigación | Material gastable | 1000 | Octubre-diciembre 2023/Enero 2024 |  |  | Temas aprobados
OE1-R29 | Fortalecidos e innovados los procesos de la investigación para elevar la calidad | Presentación de tesis de la 21ª Promoción de la Maestría en Defensa y Seguridad Nacional | 100% | Presentación y evaluación de la 3era. fase de investigación | Libramiento de pago | 112500 | Abril 2024 | Subdirector de Investigación, Extensión y Educación Continua | Encargada de Investigación, Asesores y Evaluadores | Tesis evaluadas y recibidas | BAJO | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar partida presupuestaria/Reprogramar actividad
|  |  | 100% | Presentación y evaluación de la 4ta. fase de investigación | Libramiento de pago | 69000 | Octubre 2024 |  |  | Tesis evaluadas y recibidas
|  |  | 100% | Recibir los trabajos de investigación aprobados empastados | Material gastable | 1000 | Noviembre 2024 |  |  | Tesis evaluadas y recibidas
OE1-R29 | Fortalecidos e innovados los procesos de la investigación para elevar la calidad | Presentación de tesis de la 22ª Promoción de la Maestría en Defensa y Seguridad Nacional | 100% | Recibir los formularios de la delimitacion de temas de cada estudiante | Material gastable | 1000 | Abril 2024 | Subdirector de Investigación, Extensión y Educación Continua | Encargada de Investigación, Asesores y Evaluadores | Formularios recibidos | BAJO | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar partida presupuestaria/Reprogramar actividad
|  |  | 100% | Presentación y evaluación del Anteproyecto de investigación | Libramiento de pago | 112500 | Agosto 2024 |  |  | Anteproyecto evaluado
|  |  | 100% | Presentación y evaluación de la 2da. fase de investigación | Libramiento de pago | 112500 | Noviembre 2024 |  |  | Tesis evaluadas y recibidas
OE1-R29 | Fortalecidos e innovados los procesos de la investigación para elevar la calidad | Presentación de tesis de la 17ª Promoción de la Especialidad en Geopolítica | 100% | Asignar los temas de trabajo de tesis | Material gastable | 1000 | Marzo 2024 | Subdirector de Investigación, Extensión y Educación Continua | Encargada de Investigación, Asesores y Evaluadores | Formularios recibidos | BAJO | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar partida presupuestaria/Reprogramar actividad
|  |  | 100% | Recibir los formularios de la delimitacion de temas de cada estudiante | Material gastable | 0 | Marzo 2024 |  |  | Anteproyecto evaluado
|  |  | 100% | Presentación y evaluación del Anteproyecto de investigación | Libramiento de pago | 109999.8 | Mayo 2024 |  |  | Tesis evaluadas y recibidas
|  |  | 100% | Presentación y evaluación de la 2da. fase de investigación | Libramiento de pago | 109999.8 | Agosto 2024 |  |  | Tesis evaluadas y recibidas
|  |  | 100% | Presentación y evaluación de la 3era. fase de investigación | Libramiento de pago | 109999.8 | Octubre 2024 |  |  | Tesis evaluadas y recibidas
|  |  | 100% | Recibir los trabajos de investigación aprobados empastados | Material gastable | 0 | Diciembre 2024 |  |  | Tesis evaluadas y recibidas
| Obtenidos los recursos para el financiamiento de investigaciones para la solución de Conflictos | Gestionar mayor partida presupuestaria para mejorar la calidad de la investigación | 1 | DAFO 3.3 Gestionar fondo para que el personal docente y estudiante realicen investigación científica | Plan de gestión de fondos | 0 | Mayo-diciembre 2024 | Subdirector de Investigación, Extensión y Educación Continua | Director/Subdirector de Contabilidad | Fondos gestionados | ALTO | No cumplimiento por la no disposición de fondos/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar otros medios/Reprogramar actividad
|  |  | 1 | DAFO 3.2 Gestionar los fondos para mejorar los pagos de los investigadores, asesores y jurados | Plan de gestión de fondos | 0 | Mayo-diciembre 2024 |  |  | Fondos gestionados
|  | Aplicación de mecanismo para identificar investigaciónes mediante la vinculación con la sociedad | 1 | DAFO 3.3 Establecer mecanismos de evaluación que permitan detectar temas de investigación según la necesidad social | Estudio de campo | 0 | Mayo-diciembre 2024 | Subdirector de Investigación, Extensión y Educación Continua | Director/Encargada de Investigación/Equipo investigador | Mecanismos establecidos | MEDIO | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar fondos/Reprogramar actividad
|  |  | 1 | DAFO 3.4 Establecer mecanismos que prueben que los temas desarrollados contribuyeron a la resolución de conflictos | Evaluaciones externas | 0 | Mayo-diciembre 2024 |  |  | Evaluaciones realizadas
|  | IP. Aplicar a Bolsas de Financiamiento Concursables | 1 | Identificar temas de investigación que contribuya a la resolución de conflicto | Gestión de recursos y financiamiento | 0 | Mayo-diciembre 2024 | Subdirector de Investigación, Extensión y Educación Continua | Director/Encargada de Investigación/Equipo investigador | Temas identificados | MEDIO | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  | 1 | Identificar Concursos de financiamiento de la investigación Ciencias Sociales |  | 0 | Mayo-diciembre 2024 |  |  | Concursos identificados
|  |  | 1 | Identificar Concursos de financiamiento de la investigación Científica |  | 0 | Mayo-diciembre 2024 |  |  | Concursos identificados
|  |  | 1 | Incentivar a la participación en concursos de financiamiento de la investigación científica |  | 0 | Mayo-diciembre 2024 |  |  | Aplicación en concurso | ALTO | No cumplimiento por falta de concursos/Eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  | 1 | Aplicar en Concursos de investigación científica |  | 0 | Mayo-diciembre 2024
| Actividades sin programacion | Plasmar cualquier actividad realizada sin programación
Sub-total | [5 empty] | 743499.4
TOTAL | [5 empty] | 743499.4
| ÁREAS | Dirección | Subdirector Académico |  | Subdirector de Investigación | Subdirector Administrativo | Subdirector de Contabilidad | Departamento de Planificación | Departamento de Rel. Públicas | Departamento de Jurídica
| Gravedad del Riesgo | Alto | Medio | Bajo

## EJE 4 VINCULACIÓN CON EL MEDIO
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024)
EDUCACIÓN CONTINUA
Entidad u Organismo: ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (EGAEE)
EJE ESTRATÉGICO V: E5. Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo.
OBJETIVO ESTRATEGICO: OE4. Fortalecer el Sistema de educación, doctrina y entrenamiento militar de las Fuerzas Armadas.
No. | Resultado Estratégico PEI | Acciones recomendadas | [7 empty] | Indicador verificable objetivamente | Nivel de Riesgo | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  | Producto (S) | Meta 2024 | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable | Involucrados
| Programas de Educación Continua desarrollados acordes a las necesidades de la comunidad educativa | Impartir el VII Diplomado en Ciberseguridad y Ciberdefensa | 3 | Realizar actividades de coordinación con el cuerpo docente del diplomado | Transporte | 360000 | Abril-junio 2024 | Director | Subdirector de Investigación, Extensión y Educación Continua. | Coordinación finalizada | BAJO | No cumplimiento por la no disposición de las instituciones externas y/o eventos presentados fuera de programación | Reprogramar coordinación/buscar otras oferta de apoyo/reprogramar actividad
[5 empty] | Transporte |  |  | Subdirector de Investigación, Extensión y Educación Continua
|  |  |  | Solicitar aprobación del Diplomado en Ciberseguridad | Computadora/hojas/impresora/tinta |  |  |  | Asistente | Solicitud aprobada | MEDIO | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  |  | Realizar convocatoria al Diplomado en Ciberseguridad | Brochurs |  |  |  | Redes Sociale | Convocatoria publicada |  |  | Reprogramar actividad
|  |  |  | Ejecutar el Diplomado en Ciberseguridad | Docentes/Aulas/refrigerios/Materiales |  |  |  | Redes Sociales/Docentes | Diplomado ejecutado |  | No cumplimiento por falta de fondos y/o eventos presentados fuera de programación | Gestionar la adquisición de recursos/Reprogramar actividad
|  |  |  | Realizar graduación de los participantes | Redrigerio/Diplomas |  |  |  | Director/Subdirector Administrativo/Relaciones Públicas | Certificados de participación/Lista de graduandos |  |  | Gestionar la adquisición de recursos/Reprogramar actividad
| Programas de Educación Continua desarrollados acordes a las necesidades de la comunidad educativa | Impartir diplomado en Metodología de la Investigación aplicada a la Seguridad y Defensa. | 100% | Ejecución del programa del diplomado | Docentes/Aula/Material didactico | 120000 | Julio -septiembre 2024 | Subdirector de Investigación, Extensión y Educación Continua | Encargado de Educación Continua/Docentes/Coordinadores | Programa ejecutado | BAJO | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar partidad/Reprogramar actividad
|  |  | 100% | Ejecución de actividades complementarias | Docentes/Aula/Material didactico |  |  |  |  | Actividades ejecutadas
|  |  | 100% | Desarrollo de actividades de verificación de competencias adquiridas | Docentes/Aula/Material didactico |  |  |  |  | Actividades ejecutadas
|  |  | 1 | Realizar graduación | Listado de graduandos/Certificados |  |  |  |  | Lista de graduandos
| Programas de Educación Continua desarrollados acordes a las necesidades de la comunidad educativa | Diplomado en Comunicación Estratégica para la Defensa y Seguridad Nacional. | 3 Programas | Ejecución del programa del diplomado | Docentes/Aula/Material didactico | 360000 | Enero-marzo 2024 | Subdirector de Investigación, Extensión y Educación Continua | Encargado de Educación Continua/Docentes/Coordinadores | Programa ejecutado | BAJO | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar partidad/Reprogramar actividad
|  |  |  | Ejecución de actividades complementarias | Docentes/Aula/Material didactico |  |  |  |  | Actividades ejecutadas
|  |  |  | Desarrollo de actividades de verificación de competencias adquiridas | Docentes/Aula/Material didactico |  |  |  |  | Actividades ejecutadas
|  |  |  | Realizar graduación | Listado de graduandos/Certificados |  |  |  |  | Lista de graduandos
| Programas de Educación Continua desarrollados acordes a las necesidades de la comunidad educativa | Impartir Diplomado en Defensa y Seguridad Nacional. | 100% | Ejecución del programa del diplomado | Docentes/Aula/Material didactico | 120000 | Octubre-diciembre 2024 | Subdirector de Investigación, Extensión y Educación Continua | Encargado de Educación Continua/Docentes/Coordinadores | Programa ejecutado | BAJO | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar partidad/Reprogramar actividad
|  |  | 100% | Ejecución de actividades complementarias | Docentes/Aula/Material didactico |  |  |  |  | Actividades ejecutadas
|  |  | 100% | Desarrollo de actividades de verificación de competencias adquiridas | Docentes/Aula/Material didactico |  |  |  |  | Actividades ejecutadas
|  |  | 1 | Realizar graduación | Listado de graduandos/Certificados |  |  |  |  | Lista de graduandos
Subtotal | [5 empty] | 960000
EXTENSIÓN
Entidad u Organismo: ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (EGAEE)
EJE ESTRATÉGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD
OBJETIVO ESTRATEGICO: OE4. Fomentar a lo interno y externo de las Fuerzas Armadas una cultura de defensa, de respeto a los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
No. | Resultado Estratégico PEI | Acciones recomendadas | [7 empty] | Indicador verificable objetivamente | Nivel de Riesgo | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  | Producto (S) | Meta 2024 | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable | Involucrados
OE4-R16 | Fomentada la cultura de defensa y respeto a los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. | Transmisión del Programa de Radio "Una Cultura de Defensa" | 48 | Elaborar cronograma de entrevistas | Materiales gastables | 480000 | Enero-Diciembre 2024 | Subdirector de Investigación, Extensión y Educación Continua | Director, Coordinador, Encargado de Programa de Radio | Coordinación finalizada | BAJO | No cumplimiento por la no disposición de los invitados, eventos presentados fuera de programación | Convocar otros entrevistados/reprogramar actividad
|  |  |  | Elaborar lista de temas tentativos | Materiales gastables
|  |  |  | Someter a la aprobación | Materiales gastables |  |  |  |  | Solicitud aprobada |  | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  |  | Convocar a los entrevistados | Cartas de invitación |  |  |  |  | Convocatoria realizada |  | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  |  | Promocionar en las Redes Sociales | Docentes/Aulas/refrigerios/Materiales |  |  |  |  | Diplomado ejecutado |  | No cumplimiento por falta de fondos y/o eventos presentados fuera de programación | Gestionar los recursos/Reprogramar actividad
|  |  |  | Ejecución de los programas de Radio | Presentes Institucionales |  |  |  |  | Certificados de participación/Lista de graduandos |  | No cumplimiento por falta de fondos y/o eventos presentados fuera de programación | Gestionar los recursos/Reprogramar actividad
| Contribuir a la sociedad mediante programas de responsabilidad social | Contribuir a la sociedad mediante programas de responsabilidad social |  | Realizar jornada de limpieza en lugares públicos | Logística | 50000 | Enero-Diciembre 2024 | Subdirector de Investigación, Extensión y Educación Continua | Subdirección Administrativa | Actividades ejecutadas | MEDIO | No cumplimiento por falta de fondos y/o eventos presentados fuera de programación | Gestionar los recursos/Reprogramar actividad
|  |  |  | Realizar otros | Logística | 50000
| Ejecutadas actividades de extensión vinculadas a la docencia con la participación de los docentes | DAFO 4.3 Articulación de la docencia e inclusión de docentes en las actividades de extensión | 100% | Por definir |  |  | Enero-Diciembre 2024 | Subdirector de Investigación, Extensión y Educación Continua | Director, Coordinador, Encargado de Programa de Radio |  | BAJO | No cumplimiento por la no disposición de los invitados, eventos presentados fuera de programación | Convocar otros entrevistados/reprogramar actividad
[12 empty] | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
| Establecer un sistema de encuestas y monitoreo de las actividades de extensión a los fines de medir el nivel de satisfación | DAFO 4.4 Fortalecimiento de las actividades de extensión mediante la aplicación de encuestas a la sociedad |  | Elaborar un documento mediante el cual se pueda medir la satisfación de la sociedad sobre las actividades de extensión | Materiales gastables | 0 | Abril-diciembre 2024 | Subdirector de Investigación, Extensión y Educación Continua |  | Convocatoria realizada | BAJO | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
| Fortalecido el sistema de verificación de las competencias adquiridas por los egresados | DAFO 4.4. Crear mecanismos para medir la satisfación de los empleadores en las ofertas académicas que incluye profesionales de la sociedad |  | Crear el circulo de egresado de la EGAEE | Materiales gastables | 0 | Abril-diciembre 2024 | Subdirector Académico | Registro | Circulo de egresado creado | MEDIO | No cumplimiento por falta de fondos y/o eventos presentados fuera de programación | Gestionar los recursos/Reprogramar actividad
|  |  |  | Crear encuestas de satisfación tanto de los egresados como de empleadores | Materiales gastables |  |  |  |  | Encuesta de satisfación creada
|  |  |  | DAFO 4.5 Promocionar la insercipon laboral de los egresados de la clase civil | Materiales gastables
| Actividades sin programacion | Plasmar cualquier actividad realizada sin programación | [5 empty] | Subdirector de Investigación, Extensión y Educación Continua |  |  | BAJO
Sub-total | [5 empty] | 480000
TOTAL | [5 empty] | 1440000
| ÁREAS | Dirección | Subdirector Académico |  | Subdirector de Investigación | Subdirector Administrativo | Subdirector de Contabilidad | Departamento de Planificación | Departamento de Rel. Públicas | Departamento de Jurídica
| Gravedad del Riesgo | Alto | Medio | Bajo

## EJE 5 ESTUDIANTES
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024)
Entidad u Organismo: ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (EGAEE)
EJE ESTRATÉGICO V: E5. Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo.
OBJETIVO ESTRATEGICO: OE4. Fortalecer el Sistema de educación, doctrina y entrenamiento militar de las Fuerzas Armadas.
No. | Resultado Estratégico PEI | Acciones recomendadas | [7 empty] | Indicador verificable objetivamente | Nivel de Riesgo | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  | Producto (S) | Meta 2024 | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable | Involucrados
| DAFO 5.1 Aplicado el programa de acompañamiento y orientación en cada oferta de forma sistemática | Impartir charlas de orientación |  | Realizar una charla de inducción a los aspirantes de la promoción 17ª de la Especialidad en Geopolítica | Material gastable | 3500 | Febrero 2024 | Subdirector Académico | Director/Subdirector Académico/Planificador Académico | Charlas impartidas | BAJO | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  |  | Realizar una charla de inducción a los aspirantes de la promoción 22ª de la Maestría en Defensa y Seguridad Nacional | Material gastable |  | Abril 2024
|  | Establecer pogramas de acompañamiento acorde a las necesidades de los estudiantes |  | Ejecutar programa de asesorias en cada programa académico | Calendario de asesorias | 12000 | Enero-diciembre 2024 | Subdirector de Investigación, Extensión y Educación Continua | Encargada de Investigación | Asesorias ejecutadas | BAJO | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  |  | Desarrollar y ejecutar Proceso de tutorias conforme a las normativas institucionales | Reglamento de tutorias |  |  | Subdirector Académico | Planificador Académico/Docentes | Tutorias ejecutadas |  | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación o no existir casos que requieran tutoria | Reprogramar actividad
|  |  |  | Brindar atención integral y psicológica para garantizar el cuidado de los estudiantes | pago de psicológa | 195000 | Por definir |  | Psicológa | Atención psicológica brindada |  | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar partida/Reprogramar actividad
|  |  |  | DAFO 5.2 Crear grupos estudiantiles en diferentes areas | Material gastable | 1000 | Abril-diciembre 2024 |  | Registro | Grupos creados | MEDIO | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  |  | Realizar encuestas de satisfación sobre el acompañamiento | Material gastable | 1000 | Enero-diciembre 2024 | Subdirector Académico | Evaluación | Encuestas realizadas | BAJO | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
Subdirector de Investigación, Extensión y Educación Continua
| Actividades sin programacion | Plasmar cualquier actividad realizada sin programación
Sub-total | [5 empty] | 212500
TOTAL | [5 empty] | 212500
| ÁREAS | Dirección | Subdirector Académico |  | Subdirector de Investigación | Subdirector Administrativo | Subdirector de Contabilidad | Departamento de Planificación | Departamento de Rel. Públicas | Departamento de Jurídica
| Gravedad del Riesgo | Alto | Medio | Bajo

## EJE 6 PERSONAL ACADÉMICO
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024)
Entidad u Organismo: ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (EGAEE)
EJE ESTRATÉGICO V: E5. Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo.
OBJETIVO ESTRATEGICO: OE4. Fortalecer el Sistema de educación, doctrina y entrenamiento militar de las Fuerzas Armadas.
No. | Resultado Estratégico PEI | Acciones recomendadas | [7 empty] | Indicador verificable objetivamente | Nivel de Riesgo | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  | Producto (S) | Meta 2024 | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable | Involucrados
| Gestión docente llevada a cabo de manera efectiva, eficiente y en base a las exigencias de la dimensión 6 de la EQ | Gestionar registro y carnetización de docentes | 100% | DAFO 6.1 Digitalizar expedientes de los docentes | Material gastable | 1000 | Enero-diciembre 2024 | Subdirector Académico | Planificación Académica/Ayudante | Expedientes digitalizados | BAJO | No cumplimiento por la no disposición de las instituciones externas y/o eventos presentados fuera de programación | Reprogramar coordinación/buscar otras oferta de apoyo/reprogramar actividad
|  |  |  | Enviar documentos de los docentes a la UNADE | Material gastable | 1000 | Enero-diciembre 2024 |  |  | Documentos enviados
|  |  |  | Gestionar los carnet de los docentes | Material gastable | 1000 | Enero-diciembre 2024 |  |  | Carnet entregados
|  |  |  | DAFO 6.2 Registro de la participación de los docentes en las actividades de extensión e investigación | Material gastable | 0 | Enero-diciembre 2024 | Subdirector de Investigación, Extensión y Educación Continua | Encargada de Investigación | Listado de participación | BAJO | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
| Gestión docente llevada a cabo de manera efectiva, eficiente y en base a las exigencias de la dimensión 6 de la EQ | Integrar al Cuerpo Docente | 100% | 6.2. Crear grupos académicos integrados por los docentes |  | 55000 | Abril-diciembre 2024 | Subdirector Académico | Subdirector Investigación/Subdirector Administrativo | Grupos creados y en funcionamiento | MEDIO | No cumplimiento por falta de fondo//Por la no disponibilidad de los docentes/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar partida/Reprogramar actividad
|  |  | 100% | Elaborar programa de actividades académicas-administrativa que incluya la participación de docentes |  |  | Abril-diciembre 2024 |  |  | Actividades realizadas
|  |  | 100% | Elaborar lista de participación en actividades para cada docente | Material gastable |  | Enero-diciembre 2024 |  |  | Lista elaborada
| Gestión docente llevada a cabo de manera efectiva, eficiente y en base a las exigencias de la dimensión 6 de la EQ | DAFO 6.1 Crear un programa de capacitación | 100% | Elaborar programa de capacitación para docentes | Material gastable/Docentes | 350000 | Enero-diciembre 2024 | Subdirector Académico | Subdirector Investigación/Subdirector Administrativo | Programa elaborado | MEDIO | No cumplimiento por falta de fondo//Por la no disponibilidad de los docentes/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar partida/Reprogramar actividad
|  |  | 100% | Convocatoria de docentes a participar en capacitaciones académicas-administrativas | Listado de docentes |  | Enero-diciembre 2024 |  |  | Convocatorias realizadas
| Gestión docente llevada a cabo de manera efectiva, eficiente y en base a las exigencias de la dimensión 6 de la EQ | Aplicar mecanismos de evaluación para conocer la satisfación y rendimiento de los docentes | 100% | Aplicar encuestas de satisfación y mejora de los procesos a los docentes | Material gastable | 1000 | Enero-diciembre 2024 | Subdirector Académico | Registro | Encuestas aplicadas |  | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  | 100% | Aplicar encuestas de evaluación según el reglamento docente | Material gastable | 0 | Enero-diciembre 2024 |  |  | Encuestas aplicadas
|  |  | 100% | Elaborar informes sobre los resultados de evaluación | Material gastable | 1000 | Enero-diciembre 2024 |  |  | Informe elaborado
| Actividades sin programacion | Plasmar cualquier actividad realizada sin programación
Sub-total | [5 empty] | 410000
TOTAL | [5 empty] | 410000
| ÁREAS | Dirección | Subdirector Académico |  | Subdirector de Investigación | Subdirector Administrativo | Subdirector de Contabilidad | Departamento de Planificación | Departamento de Rel. Públicas | Departamento de Jurídica
| Gravedad del Riesgo | Alto | Medio | Bajo

## EJE 7 SERVICIO Y APOYO INST.
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024)
Entidad u Organismo: ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (EGAEE)
EJE ESTRATÉGICO V: E5. Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo.
OBJETIVO ESTRATEGICO: OE4. Fortalecer el Sistema de educación, doctrina y entrenamiento militar de las Fuerzas Armadas.
No. | Resultado Estratégico PEI | Acciones recomendadas | [7 empty] | Indicador verificable objetivamente | Nivel de Riesgo | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  | Producto (S) | Meta 2024 | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable | Involucrados
|  | Realizar mantenimiento preventivo de los vehículos de transporte de la EGAEE | 100% | Realizar un chequeo general de la guagua de transporte del personal | Mecanico | 0 | Enero-diciembre 2024 | Subdirector Administrativo | Director/Subdirector de Contabilidad/Encargado de Compras/ Encargado de Logística | Facturas/libramiento de pago/Conduce | BAJO | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar partida/ Reprogramar actividad
|  |  | 100% | Realizar un chequeo general a las motocicletas usadas para mensajería | Mecanico
|  |  | 100% | Adquirir materiales de mantenimiento de vehículos de transporte. | Levantamiento logistico
|  | Elaborar planificación de las actividades del personal EGAEE | 100% | Elaborar planificación de las vacaciones del personal. | Listado de ultimas vacaciones | 1000 | Enero-abril 2024 | Subdirector Administrativo | Encargado de Recursos Humanos | Planificación elaborada y ejecutada | BAJO | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  | 100% | Elaborar planificación de los cumpleaños del personal administrativo, docente y estudiantes | Lista de cumpleaños | 1000 | Enero-abril 2024 |  |  | Planificación elaborada y ejecutada |  | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar partida/ Reprogramar actividad
|  |  | 100% | Gestionar la selección del empleado del trimestre | Listado del personal | 1000 | Enero-diciembre 2024 |  |  | Planificación elaborada y ejecutada
|  |  | 100% | Elaborar planificación de actividades de fin de año para el personal | Logística/Regalos | 450000 | Noviembre-diciembre 2024 |  |  | Planificación elaborada y ejecutada
|  | Gestionar abastecimiento del Almacén | 100% | Adquisición de compras de materiales y equipos de oficinas para el primer semestre. | Adquisición | 9507994.72 | Enero-junio 2024 | Subdirector Administrativo | Encargado de Logística y Compras | Equipos y materiales adquiridos | MEDIO | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar partida/ Reprogramar actividad
|  |  | 100% | Adquisición de compras de materiales y equipos de oficinas para el segundo semestre. | Adquisición de Equipos |  | Julio-Diciembre 2024 |  |  | Equipos y materiales adquiridos
| Adecuación de la infraestructura Tecnologica | Adecuación de la infraestructura Tecnologica | 100% | Hacer inventario de los equipos tecnológicos existente en la EGAEE | Inventario de Almacen | 259000 | Enero-diciembre 2024 | Subdirector Administrativo | Encargado de Tecnologia/Soporte Técnico | Inventario actualizado | MEDIO | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar partida/ Reprogramar actividad
|  |  | 100% | Realizar un mantenimiento preventivo de los equipos tecnológicos existente en la EGAEE | Inventario de equipos |  |  |  |  | Mantenimiento realizado
|  |  | 100% | Ejecutar políticas en el servicio de Internet tanto inalámbrico como de red de datos. | Relación de servicios de usuarios |  |  |  |  | Políticas ejecutadas
|  |  | 100% | Apoyar a usuarios de la EGAEE en operaciones de implementación o adecuación de servicios informáticos. | Solicitudes de usuarios |  |  |  |  | Apoyo brindado
|  |  | 100% | Realizar instalación y mantenimiento de software propio o programas comerciales. | Adquisición de Equipos |  |  |  |  | Software instalados
|  |  | 100% | Desarrollar políticas de uso de equipos informáticos de la EGAEE | Inventario de equipos |  |  |  |  | Políticas desarrolladas
|  |  | 100% | Actualizar licencia de equipos tecnológicos. | Acceso de licencias |  |  |  |  | Licencias actualizadas
|  |  | 100% | Realizar y controlar copias de seguridad de la información sensible | [5 empty] | Copias de seguridad realizadas
|  |  | 100% | Actualizar los diferentes programas comerciales y sistemas operativos | [5 empty] | Programas actualizados
|  | Ampliación de la infraestructura física |  | Por definir | [5 empty] | Ampliación realizada |  | No cumplimiento por falta de fondos | Gestionar partida
|  | Implementar Normas de la Tecnología de la Información y Comunicación (NORTIC |  | Solicitar recertificación de la NORTIC A2 | Normativa | 0 | Abril-diciembre 2024 | Subdirector Administrativo | Encargado de Tecnologia | Certificación aprobada | MEDIO | No cumplimiento por falta de fondo/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar partidad/Reprogramar actividad
|  |  |  | Solicitar recertificación de la NORTIC A3 | Normativa |  |  |  |  | Certificación aprobada
|  |  |  | Iniciar a trabajar los requisitos para la certificación de la E1 | Normativa |  |  |  |  | Certificación aprobada
Solicitar certificación de la E1
|  | Actividades para el cumplimiento del Plan de Mejora UNADE |  | E1RH05: Recolectar informaciones para alimentar el software de RRHH de la UNADE | Normativa | 0 | Abril-diciembre 2024 | Subdirector Administrativo | Encargado de Tecnologia | Certificación aprobada | MEDIO | No cumplimiento por falta de fondo/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar partidad/Reprogramar actividad
|  |  |  | E7GA05: Aplicar encuestas sobre el nivel de satsfación de la comunidad educativa sobre servicios, infraestructura y mobiliario | Normativa |  |  |  |  | Certificación aprobada
|  |  |  | E7GT04: Crear manual de políticas tecnologicas y plan de de fortalecimiento | Normativa |  |  |  |  | Certificación aprobada
E7GT11: Crear manual de políticas tecnologicas y plan de de fortalecimiento
| Actividades sin programacion | Plasmar cualquier actividad realizada sin programación
Sub-total | [5 empty] | 10219994.72
TOTAL | [5 empty] | 10219994.72
| ÁREAS | Dirección | Subdirector Académico |  | Subdirector de Investigación | Subdirector Administrativo | Subdirector de Contabilidad | Departamento de Planificación | Departamento de Rel. Públicas | Departamento de Jurídica
| Gravedad del Riesgo | Alto | Medio | Bajo

## EJE 8 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024)
Entidad u Organismo: ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (EGAEE)
EJE ESTRATÉGICO V: E5. Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo.
OBJETIVO ESTRATEGICO: OE4. Fortalecer el Sistema de educación, doctrina y entrenamiento militar de las Fuerzas Armadas.
No. | Resultado Estratégico PEI | Acciones recomendadas | [7 empty] | Indicador verificable objetivamente | Nivel de Riesgo | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  | Producto (S) | Meta 2024 | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable | Involucrados
|  | Fortalecer las politicas de implementación del control y valoración de riesgos en la escuela | 100% | Capacitar a brigada de emergencia | Materiales de emergencia | 150000 | Junio-diciembre 2024 | Subdirector Administrativo | Recursos Humanos | Listados de participación | MEDIO | No cumplimiento por falta de fondos, la no disposición de las instituciones externas y/o eventos presentados fuera de programación | Gestionar fondos/ Reprogramar coordinación/reprogramar actividad
|  |  | 100% | Coordinar con la UNADE la creación del plan de emergencia del edificio | Materiales de emergencia |  |  |  | comisión | Solicitud aprobada
|  |  | 100% | Levantamiento de riesgos fisicos de la escuela | Material gastable |  |  |  | Calidad | Informe de riegos entregado
|  |  | 100% | Coordinar simulacros de emergencia | Materiales de emergencia |  |  |  | Calidad | Simulacros realizados
|  | Fortalecimiento de la cultura de calidad en la comunidad académica de la EGAEE |  | Levantar indicadores de gestión | Material gastable | 50000 | Junio-diciembre 2024 | Departamento de Planificación | Sección de Calidad | Informe entregado | BAJO | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  |  | Realizar evaluación interna de procesos | Material gastable |  |  |  |  | Propuesta entregada
|  |  |  | Presentar propuesta de tareas y actividades de la comisión de calidad | Material gastable |  |  |  |  | Propuesta entregada
OE1-R30 |  | Control de la documentación |  | Realizar levantamiento de los documentos (normativas, manuales, reglamentos, instructivos, formularios) que son utilizados | Material gastable | 50000 | Junio-diciembre 2024 | Departamento de Planificación | Sección de Calidad | Levantamiento realizado | BAJO | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  |  | Actualizar lista maestra de control de la documentación | Material gastable |  |  |  |  | Lista maestra actualizada
|  |  |  | Socializar documentos de la escuela y lista maestra a todo el personal | Material gastable |  |  |  |  | socialización terminada
| Actividades sin programacion | Plasmar cualquier actividad realizada sin programación
Sub-total | [5 empty] | 250000
TOTAL | [5 empty] | 250000
| ÁREAS | Dirección | Subdirector Académico |  | Subdirector de Investigación | Subdirector Administrativo | Subdirector de Contabilidad | Departamento de Planificación | Departamento de Rel. Públicas | Departamento de Jurídica
| Gravedad del Riesgo | Alto | Medio | Bajo
NELTON BARALT BLANCO
Coronel ERD, (DEM) MA.
Director EGAEE