## EJE 1 GESTIÓN INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
Entidad u Organismo: ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (EGAEE)
Eje Estratégico I: GESTIÓN INSTITUCIONAL
Objetivo General 1.1:Establecer mecanismos que garanticen la Integración Institucional de la EGAEE
Resultado Estratégico | Acciones recomendadas | [7 empty] | Indicador verificable objetivamente | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
| No. | Producto (S) | Meta | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable
PI | 1.5. | Actualizar Plan de Desarrollo Institucional (PDI) EGAEE |  | 1.5.6. Presentar avances del PDI 2021-2024 | Reportes de actividades de las diferentes áreas de la EGAEE | 0 | Enero-diciembre 2021 | Todas las áreas de la EGAEE | Oficios de remisión | No cumplimiento por no recibir el reporte de cada área sobre sus actividades | Enviar correo/Mensaje recordatorio del reporte de actividades
PI | 1.6. | Elaborar Planes de ejecución y seguimiento del PDI |  | 1.6.4. Elaborar Plan Operativo Anual 2022. | Materiales Gastables | 0 | Octubre-diciembre 2021 | Todas las áreas de la EGAEE | POA 2022 | No cumplimiento por eventos presentados duera de programación | Reprogramar actividad
|  |  |  | 1.6.4.2. Elaborar Plan de Acción 2022 | Materiales Gastables | 0 | Octubre-diciembre 2021 | Todas las áreas de la EGAEE | Plan de Acción 2022
PI | 1.7. | Implementar Normas de Control Interno |  | 1.7.1. Ejecutar Planes de Accion de las NOBACI | Materiales Gatables | 0 | Enero-diciembre 2021 | Equipo NOBACI | NOBACI Implementadas | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación/por falta de fondos | Gestionar la partida presupuestaria necesaria/ Reprogramar actividad
[5 empty] | Fondos para el cumplimiento de requerimientos | 130000
PT | 1.8. | Actualizar el Portal de Transparencia |  | 1.8.1. Hacer reporte mensual en el Portal de Transparencia | Reportes de las diferentes areas | 0 | Enero-diciembre 2021 | RAI/WEBMASTER | Portal de Transparencia actualizado | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programacion | Reprogramar actividad
|  |  |  | 1.8.2. Cumplir con la ley de Compras y Contrataciones | Compras | 0 | Enero-diciembre 2021 | Compras | Licitaciones | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar la partida presupuestaria necesaria/ Reprogramar actividad
|  |  |  | 1.8.3. Elaborar estadisticas del Portal 311 | Pagina web egae.mil.do | 0 | Enero-diciembre 2021 | RAI | Pág. WEB egae.mil.do | No cumplimiento por la no existencias de reportes en el portal 311 | N/A
|  |  |  | 1.8.4. Elaborar estadisticas del Portal de Libre Acceso a la Información | Pagina web egae.mil.do | 0 | Enero-diciembre 2021 | RAI | Pág. WEB egae.mil.do | No cumplimiento por la no existencias de solicitudes de Información | N/A
PT | 1.9. | Ampliación de la Oferta Académica |  | 1.9.1. Crear Maestría en Geopolítica | Cotizar Pagos de docentes, asesores | 0 | Enero-diciembre 2021 | Dirección, Subdirecciones | Oficio de aprobación Aprobación | Bajo | Gestionar la partida presupuestaria necesaria/ Solicitar la maestría de nuevo
No cumplimiento por falta de fondos/por la no aprobación
[5 empty] | Pago de aprobación | 150000
[5 empty] | Cotizar Construcción o alquiler de aula | 0
[5 empty] | Cotizar Logística | 0
[5 empty] | Cotizar actividades complementaria | 0
|  |  |  | 1.9.3. Crear Maestria en Ciberdefensa y Ciberseguridad. | Cotizar Pagos de docentes, asesores | 0 | Enero-diciembre 2021 | Dirección, Subdirecciones | Oficio de aprobación Aprobación | No cumplimiento por falta de fondos/por la no aprobación | Gestionar la partida presupuestaria necesaria/ Solicitar la maestría de nuevo
[5 empty] | Pago de aprobación | 150000
[5 empty] | Cotizar Construcción o alquiler de aula | 0
[5 empty] | Cotizar Logística | 0
[5 empty] | Cotizar actividades complementaria | 0
|  |  |  | 1.9.4. Creacion de un Diplomado en Historia | Cotizar Pagos de Docentes | 0 | Enero-Julio 2021 | Direccion, Subdirecciones | Programa academico | No cumplimiento por falta de fondos/eventos presentados fuera de programación | Gestionar la partida presupuestaria necesaria/ Reprogramar actividad
[5 empty] | Cotizar Logistica | 0
|  |  |  | 1.9.5. Creacion de un Diplomado en Seguridad y Defensa | Cotizar Pagos de Docentes | 0 | Enero-Julio 2021 | Direccion, Subdirecciones | Programa academico | No cumplimiento por falta de fondos/eventos presentados fuera de programación | Gestionar la partida presupuestaria necesaria/ Reprogramar actividad
[5 empty] | Cotizar Logistica | 0
PI | 1.10. | Crear Observatorio en Defensa y Seguridad |  | 1.10.1. Crear el Comité Científico para temas de Defensa y Seguridad. | Personal experto en temas de Defensa y Seguridad | 0 | Enero-diciembre 2021 | Dirección/Subdireccion de Investigacion | Documento de designación | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  |  | 1.10.2. Crear el Programa del Observatorio en Defensa y Seguridad. | Materiales gastables | 0 | Enero-diciembre 2021 | Cómite Científico en Defensa y Seguridad | Programa para la realización del Observatorio | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos | Gestionar la partida presupuestaria necesaria/ Reprogramar actividad
PI | 1.11. | Realizar actividades que contribuyan al Fortalecimiento Institucional |  | 1.11.1. Realizar actividades con personalidades internacionales. | Logística y refrigerio | 50000 | Enero-diciembre 2021 | Dirección, Subdirecciones, Relaciones Públicas | Pág. WEB egae.mil.do/Redesa Sociales/Otros | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos presentados fuera de programación/No asistencia de personalidades | Gestionar los fondos correspondiente/ Reprogramar actividad/ Gestionar la asistencia de personalidades
|  |  |  | 1.11.2. Celebrar independencia de los países a los que pertenecen los estudiantes extranjeros. | Logística y refrigerio | 20000 | Enero-diciembre 2021 | Subdirección Académica | Pág. WEB egae.mil.do/Redesa Sociales/Otros | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos presentados fuera de programación/Por tener en los programas de estudios extranjeros | Gestionar los fondos correspondiente/ Reprogramar actividad/ Gestionar la participación de extranjeros en los programas de estudios
PI | 1.12. | Aplicar los requerimientos del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública |  | 1.12.1. Elaborar Plan de Capacitación del Personal EGAEE | Reconocimiento para facilitadores, Logística, refrigerios Presente institucional, certificado u otro | 0 | Marzo-diciembre 2020 | Subdirecciones Administrativa y Contabilidad, Recursos Humanos y Compras | Certificados/Fotos/Lista de asistencia | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación/por falta de fondos | Reprogramar actividad/ Gestionar los fondos correspondientes
PI | 1.14. | Realizar actividad conmemorativa al aniversario de la EGAEE |  | 1.14.1. Realizar misa conmemorativa | Logística | 40000 | 2021-08-01 | Subdirección Administrativa | Pág. WEB | No cumplimiento por eventos presentado fuera de programación | Reprogramar actividad
TOTAL GENERAl EJE I | [5 empty] | 540000
Gravedad del Riesgo
Alto
Medio
Bajo
CARGA FIJA 2020
Sueldos Fijos por Rango |  |  |  |  | 1778388
Sueldos Personal Nominal |  |  |  |  | 2720614
Sueldo Anual No.13 |  |  |  |  | 1321868
Sueldo fijos por cargos |  |  |  |  | 11558124
Alimentos y Bebidas Para Personas |  |  |  |  | 2855101.06
Combustibles y Lubricantes |  |  |  |  | 2100000
TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 22334095.06
TOTAL GENERAL DE LOS 4 EJES ESTRATÉGICOS |  |  |  |  | #REF!
TOTAL GENERAL DE LOS 4 EJES ESTRATÉGICOS MÁS LA CARGA FIJA |  |  |  |  | #REF!
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA
Instituto Superior para la Defensa
“General Juan Pablo Duarte y Díez”
Facultad de Ciencias para la Seguridad, Defensa y Desarrollo Nacional
Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos
“TODO POR LA PATRIA”
Note on G15: Maykol manuel Ramos De Jesus: Contratacion de dos personas con un sueldo de 10000c/u*13

## EJE II GESTIÓN ACADÉMICA
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
Entidad u Organismo: ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (EGAEE)
Eje Estratégico II: ACADÉMICO
Objetivo General 4.1: Garantizar la planificación y ejecución curricular conforme a las necesidades institucionales y nacionales en materia de Seguridad y Defensa.
Ref. del Producto | Producto/Meta/Objetivo Específico |  | Acciones recomendadas |  |  |  |  | Indicador verificable objetivamente | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
| No. | Descripción | Actividades/Línea de Acción | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable
PI | 4.1. | Llevar el nivel de postgrado con calidad bajo el modelo educativo del INSUDE | 4.1.1. Supervisar y verificar los planes de estudio y controles de docencia | Material gastable | 0 | Enero-Diciembre 2021 | Subdireccion Academica, Planificacion Academica y Coordinador Docente | Cantidad de asignaturas impartidas y actividades académicas realizadas | No cumplimiento por la falta de fondos para iniciar los programas de postgrado | Cumplir con los lineamientos del INSUDE y el Ministerio de Eduación Superior
|  |  | 4.1.2. Reformular los planes de estudio bajo el esquema por competencias | Material gastable | 0 | Enero-Julio 2021 | Subdireccion Academica y Planificacion Academica | Programas de estudio de postgrado actualizados | No cumplimiento por la no participación de los involucrados o por falta de recursos. | Realizar evalauciones períodias a los programas
|  |  | 4.1.3. Socializar la reformulación de los planes de estudios | Refrigerio en las reuniones | 7000 | Enero-Julio 2021
|  |  | 4.1.4. Someter los planes de estudio de postgrado a la Rectoría INSUDE | Planes de estudios actuales | 0 | Julio-diciembre 2021 | Subdireccion Academica, Planificacion Academica y Coordinador Docente | Cantidad de asignaturas impartidas y actividades académicas realizadas | No cumplimiento por situaciones presentadas fuera de programacion | Velar por que los programas se cumplan en su totalidad
|  |  | 4.1.11. Elaborar Calendario Académico de la 19ª promoción de la Maestría en Defensa y Seguridad Nacional 2021 | Planes de estudios actualizados. | 0 | Octubre-diciembre 2021 | Subdireccion Academica y Planificacion Academica | Calendarios Academico de postgrado Aprobado | No cumplimiento por la falta de fondos para iniciar los programas de postgrado | Cumplir con los lineamientos del INSUDE y el Ministerio de Eduación Superior
|  |  | 4.1.12 Elaborar Calendario Académico de la 14 promoción de la Especialidad en Geopolítica 2021 | Planes de estudios actualizados. | 0 | Octubre-diciembre 2022
PI | 4.2. | Establecer servicios acorde a las necesidades de la población estudiantil y de los egresados | 4.2.1. Canalizar las solicitudes de los discentes con el Departamento de Servicios Estudiantiles de la Rectoría. | Material gastable | 0 | Enero-Diciembre 2021 | Subdirección Académica/ Servicios Estudiantiles | Registro de Servicios | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  | 4.2.2. Publicar en la Página Web, las redes sociales de la EGAEE y correos las informaciones de interés para la población estudiantil y egresados. | Informaciones de programas | 0 | Enero-Diciembre 2021 | Subdirección Académica/ Servicios Estudiantiles | Rutinas, Página web egae.mil.do/ Redes Sociales EGAEERD | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  | 4.2.3. Motivar a los egresados de los diferentes programas a participar en el círculo de egresados del INSUDE. | Listado de egresados | 0 | Enero-Diciembre 2022 | Subdirección Académica/ Servicios Estudiantiles | Rutinas, Página web egae.mil.do/ Redes Sociales EGAEERD | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  | 4.2.4. Crear un círculo de egresado de la EGAEE | Listado de egresados | 0 | Abril-Julio 2021 | Subdirección Académica/ Servicios Estudiantiles | Rutinas, Página web egae.mil.do/ Redes Sociales EGAEERD | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  | 4.2.9. Realizar una charla de inducción a los aspirantes de la promoción 13ª de la Especialidad en Geopolítica | Regfrigerio | 1500 | Enero-febrero 2021 | Subdirección Académica/ Servicios Estudiantiles | Página web egae.mil.do/ Redes Sociales EGAEERD | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  | 4.2.10. Realizar una charla de inducción a los aspirantes de la promoción 18ª de la Maestría en Defensa y Seguridad Nacional | Refrigerio | 1500 | Marzo-Abril 2021 | Subdirección Académica/ Servicios Estudiantiles | Página web egae.mil.do/ Redes Sociales EGAEERD | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  | 4.2.13. Realizar actividad de bienvenida a los cursantes de cada programa | Logística | 30000 | Enero-Abril 2021 | Subdireccion Academica, Planificacion Academica y Coordinar Docente | Página web egae.mil.do/ Redes Sociales EGAEERD | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
PT | 4.4. | Desarrollar programa de Maestría en Defensa y Seguridad Nacional de la 17ª promoción (período 2019-2020) | 4.4.1. Ejecución del programa de estudio | Programa de estudios | 5873393 | Enero-Diciembre 2021 | Subdirección Academica, Planificacion Academica y Coordinar Docente | Rutinas, Página web egae.mil.do/ Redes Sociales EGAEERD | No cumplimiento por cambios en la programación, por eventos insperados y por falta de fondos | Ajustar la programación según las sitaciones presentadas y realizar pago a tiempo de los docentes y personal involucrado
|  |  | 4.4.2. Realizar el Viaje Académico al Exterior | Logística |  | 2022-07-01 | Dirección, Subdirecciones. | Libramientos/ Página web egae.mil.do/ Redes Sociales EGAEERD | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar partida presupuestaria correspondiente/Reprogramar actividades
|  |  | 4.4.4. Realizar recorrido de reconocimiento por la zona sur de la frontera dominico haitiana | Logística |  | Marzo-Julio 2021 | Subdirección Academica | Libramientos/ Página web egae.mil.do/ Redes Sociales EGAEERD | No cumplimiento por falta de fondos o situaciones fuera de programación | Gestionar partida presupuestaria correspondiente/Reprogramar actividades
|  |  | 4.4.5. Realizar conferencias complementarias |  |  | Febrero-diciembre 2021 | Subdireccion Académica | Rutinas, Página web egae.mil.do/ Redes Sociales EGAEERD | No cumplimiento por falta de fondos o situaciones fuera de programación | Gestionar partida presupuestaria correspondiente/Reprogramar actividades
|  |  | 4.3.6. Realizar visitas a los diferentes cuerpos castrenses | Transporte |  | Julio-Agosto 2021 | Subdireccion Académica | Rutinas, Página web egae.mil.do/ Redes Sociales EGAEERD | No cumplimiento por falta de fondos o situaciones fuera de programación | Gestionar partida presupuestaria correspondiente/Reprogramar actividades
|  |  | 4.4.7. Realizar ejercicio Manejo de Crisis y Solución de Conflictos EGAEE 2020 | Logística |  | Septiembre-Octubre 2021 | Subdirección Académica | Libramientos/ Página web egae.mil.do/ Redes Sociales EGAEERD | No cumplimiento por falta de fondos o situaciones fuera de programación | Gestionar partida presupuestaria correspondiente/Reprogramar actividades
|  |  | 4.4.8. Realizar graduación | Logística |  | 2021-12-01 | Subdirección Académica | / Página web egae.mil.do/ Redes Sociales EGAEERD/Lista de Graduandos | No cumplimiento por falta de fondos o situaciones fuera de programación | Gestionar partida presupuestaria correspondiente/Reprogramar actividades
PT | 4.5. | Desarrollar programa de Maestría en Defensa y Seguridad Nacional de la 18ª promoción (período 2020-2021) | 4.5.1. Ejecución del programa de estudio | Programa de estudios | 11746786 | Febrero-diciembre, 2021 | Subdirección Academica, Planificacion Academica y Coordinar Docente | Rutinas, Página web egae.mil.do/ Redes Sociales EGAEERD | No cumplimiento por falta de fondos o situaciones fuera de programación | Gestionar partida presupuestaria correspondiente/Reprogramar actividades
|  |  | 4.5.3. Realizar el recorrido de reconocimiento a la zona norte de la frontera dominico-haitiana | Logística |  | Marzo-Julio 2021 | Subdirección Academica | Libramientos/ Página web egae.mil.do/ Redes Sociales EGAEERD | No cumplimiento por falta de fondos o situaciones fuera de programación | Gestionar partida presupuestaria correspondiente/Reprogramar actividades
|  |  | 4.5.5. Realizar conferencias complementarias | Logística |  | Febrero-diciembre 2021 | Subdirección Academica | Libramientos/ Página web egae.mil.do/ Redes Sociales EGAEERD | No cumplimiento por falta de fondos o situaciones fuera de programación | Gestionar partida presupuestaria correspondiente/Reprogramar actividades
PT | 4.9. | Desarrollar programa de Especialidad en Geopolítica de la 13ª promoción (período | 4.9.1. Ejecución del programa de estudio | Programa de estudios | 8098268.75 | Febrero-diciembre 2021 | Subdirección Académica/ Coordinadores | Rutinas, Página web egae.mil.do/ Redes Sociales EGAEERD | No cumplimiento por falta de fondos o situaciones fuera de programación | Gestionar partida presupuestaria correspondiente/Reprogramar actividades
|  |  | 4.9.2. Realizar el recorrido de reconocimiento a la zona norte de la frontera dominico-haitiana | Logística |  | Marzo-Julio 2021 | Subdirección Académica | Rutinas, Página web egae.mil.do/ Redes Sociales EGAEERD | No cumplimiento por falta de fondos o situaciones fuera de programación | Gestionar partida presupuestaria correspondiente/Reprogramar actividades
|  |  | 4.9.3. Realizar el Viaje Académico al Exterior | Logística |  | 2021-07-01 | Dirección, Subdirecciones. | Rutinas, Página web egae.mil.do/ Redes Sociales EGAEERD | No cumplimiento por falta de fondos o situaciones fuera de programación | Gestionar partida presupuestaria correspondiente/Reprogramar actividades
|  |  | 4.9.4. Realizar conferencias complementarias | Logística |  | Febrero-diciembre 2021 | Subdirección Académica | Rutinas, Página web egae.mil.do/ Redes Sociales EGAEERD | No cumplimiento por falta de fondos o situaciones fuera de programación | Gestionar partida presupuestaria correspondiente/Reprogramar actividades
PI | 4.11. | Participar de Consejos convocados por del INSUDE. | 4.11.1. Participar de los Consejos Académicos del INSUDE. | Convocatoria | 0 | Depende del INSUDE | Subdirección Académica | Actas del Consejo Académico del INSUDE/Convocatoria | No cumplimiento por falta de convocatoria por el INSUDE | Depende del INSUDE
PI | 4.12. | Implementar Sistema Integrado de Admisión y Registro SIAR | 4.12.1. Gestionar la adquisición de equipos adecuados para la instalación del sistema SIAR | Adquisición de equipos | 70000 | Enero-Mayo 2021 | Subdirección Académica | Oficio de Solicitud/ Libramiento | No cumplimiento por falta de fondos o situaciones fuera de programación | Gestionar partida presupuestaria correspondiente/Reprogramar actividades
|  |  | 4.12.2. Obtener acceso del SIAR |  | 0 | Abril-Julio 2021 | Subdirección Académica | Oficio de Solicitud | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación. | Reprogramar actividad
|  |  | 4.12.3. Migrar expedientes de los cursantes al SIAR | Listado de aspirantes | 0 | Abril-agosto 2021 | Subdirección Académica/ Registro/Admisión | Expedientes de los discentes de nuevo ingreso registrados | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  | 4.12.4. Gestionar matriculación de cursantes | Listado de aspirantes | 0 | Febrero-julio 2021 | Subdirección Académica/ Registro/Admisión | Oficio de solicitud | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
PI | 4.13. | Elaborar programa de admisión para el reclutamiento de nuevos discentes | 4.13.1. Promocionar los programas académicos de la EGAEE a través de diferentes medios de comunicación | Informaciones de programas | 0 | Enero-Diciembre 2021 | Subdirección Académica/ Registro/Admisión | Página web egae.mil.do/ Redes Sociales EGAEERD | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  | 4.12.2. Crear vídeos o tutoriales que promocionen las diferentes actividades que se realizan en los programas académicos | Logística | 0 | Enero-Diciembre 2021 | Subdirección Académica/ Registro/Admisión | Página web egae.mil.do/ Redes Sociales EGAEERD | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
PI | 4.14. | Realizar evaluaciones de las actividades académicas | 4.14.1. Realizar evaluaciones al final de cada asignatura del programa de maestría | Material gastable | 0 | Enero-Diciembre 2021 | Subdirección Académica/ Evaluación | Reportes de evaluaciones | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  | 4.14.2. Realizar evaluaciones al final de cada asignatura del programa dela especialidad | Material gastable | 0 | Enero-Diciembre 2021 | Subdirección Académica/ Evaluación | Reportes de evaluaciones | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  | 4.14.3. Realizar evaluaciones al final de cada actividad académica ejecutada | Material gastable | 0 | Enero-Diciembre 2021 | Subdirección Académica/ Evaluación | Reportes de evaluaciones | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  | 4.14.4. Realizar reportes de cada evaluación | Material gastable | 0 | Enero-Diciembre 2021 | Subdirección Académica/ Evaluación | Reportes de evaluaciones | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
PI | 4.15. | Gestionar registro y carnetización de docentes | 4.15.1. Enviar documentos de los docentes al INSUDE | Documentos de docentes | 0 | Enero-Diciembre 2022 | Subdirección Académica | Oficio de envío | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  | 4.15.2. Gestionar los carnet de los docentes | Documentos de docentes | 0 | Enero-Diciembre 2021 | Subdirección Académica | Oficio de solicitud | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
PI | 4.16. | Actualizar Base de Datos de Egresados de los diferentes programas de la EGAEE | 4.16.1. Actualizar Base de Datos de Egresados | Listado de egresados | 0 | Enero-Marzo 2021 | Subdirección Académica | Base de Datos física actualizada | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  | 4.16.2. Subir Base de Datos de los Egresados al Portal de la EGAEE. | Base de Datos actualizada | 0 | Marzo-Abril 2021 | Subdirección Académica | Base de Datos física actualizada | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
PI | 4.17. | Integrar al Cuerpo Docente a través de actividades sociales | 4.17.1. Realizar Almuerzo de socialización | Logística | 35000 | Junio-octubre 2021 | Subdirección Académica | Redes Sociales EGAEERD | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación/ Falta de fondos | Reprogramar actividad/ Gestionar partida presupuestaria correspondiente
TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 25863447.75
Gravedad del Riesgo
Alto
Medio
Bajo
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA
Instituto Superior para la Defensa
“General Juan Pablo Duarte y Díez”
Facultad de Ciencias para la Seguridad, Defensa y Desarrollo Nacional
Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos
“TODO POR LA PATRIA”

## EJE III INVESTIGACIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
Entidad u Organismo: ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (EGAEE)
Eje Estratégico III: INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA
Objetivo General 7.1: Desarrollar los mecanismos necesarios para el fomento de la construcción del conocimiento, la capacitación y la vinculación del INSUDE con la sociedad.
Ref. del Producto | Producto/Meta/Objetivos Específicos |  | Acciones recomendadas |  |  |  |  | Indicador verificable objetivamente | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
| No. | Descripción | Actividades/Líneas de Acción | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable
PI | 7.1. | Participar en la comunidad educativa del INSUDE, en las actividades de investigación del sistema de educación superior. | 7.1.7. Preparar y presentar a la Rectoría los temas ponderados para los trabajos de investigación que realizarán los discentes de la 18ª Promoción de la Maestría en Defensa y Seguridad Nacional | Materiales gastable | 0 | Octubre-diciembre 2021 | Subdirecciones de Investigación y Académica, División de Investigación | Listados de temas de investigación a ser ponderados según las líneas de Investigación del INSUDE. | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  | 7.1.8. Preparar y presentar a la Rectoría los temas ponderados para los trabajos de investigación que realizarán los discentes de la promoción 13 de la Especialidad en Geopolítica | Materiales gastable | 0 | Octubre-diciembre 2021 | Subdirecciones de Investigación y Académica, División de Investigación | Listados de temas de investigación a ser ponderados según las líneas de Investigación del INSUDE. | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
PI | 7.2. | Aplicar el Reglamento de investigación del INSUDE a los procesos de investigación | 7.2.1. Revisión de las diferentes fases de la investigación, de los diferentes programas de postgrado | Refrigerio | 10000 | Enero-diciembre 2021 | Asesores y evaluadores | Remisión de fases aprobadas al INSUDE | No cumplimiento por la no entrega de los trabajos revisados por parte de los asesores de contenido. | Monitorear constantemente a los asesores para que cumplan con su rol a tiempo.
|  |  | 7.1.2. Supervisión de las diferentes fases de la investigación aprobadas verificando que se cumpla con lo establecido en el Reglamento de Investigación del INSUDE. | Formulario de revisión aprobado. | 0 | Enero, 2021 | Subdirecciones de Investigación. | Remisión de fases aprobadas al INSUDE | No cumplimiento por la no entrega de los trabajos revisados por parte de los asesores de contenido. | Monitorear constantemente a los asesores para que cumplan con su rol a tiempo.
PI | 7.3. | Fortalecer e innovar los procesos de la investigación para elevar la calidad. | 7.3.3. Presentación y evaluación de las fases de investigación de la 17ª promoción de la Maestría en Defensa y Seguridad Nacional. | Refrigerio | 5000 | Enero-Diciembre 2021 | Subdirección de Investigación, Asesores y Evaluadores | Formularios de evaluación aprobados | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación/ Falta de fondos | Realizar la apropiación presupuestaria adecuada para la publicación.
|  |  | 7.3.5. Presentación y evaluación de las fases de investigación de la 18ª promoción de la Maestría en Defensa y Seguridad Nacional. | Refrigerio/ | 5000 | Enero-Diciembre 2021 | Subdirección de Investigación, Asesores y Evaluadores | Formularios de evaluación aprobados | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación/ Falta de fondos | Realizar la apropiación presupuestaria adecuada para la publicación.
|  |  | 7.3.6. Presentación y evaluación de las fases de investigación de la 13ª promoción de la Especialidad en Geopolítica. | Refrigerio | 0 | Enero-Diciembre 2021 | Subdirección de Investigación, Asesores y Evaluadores | Formularios de evaluación aprobados | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación/ Falta de fondos | Realizar la apropiación presupuestaria adecuada para la publicación.
PT | 7.4. | Realizar actividades de Extensión | 7.4.1. Desarrollo de cuatro talleres por año, en Seguridad y Defensa | Logística | 44000 | Febrero-diciembre 2021 | Subdirección de Investigación | Pág. Web egae.mil.do/Redesociales EGAEERD/ Facturas | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar partida presupuestaria correspondiente/reprogramar actividad
|  |  | 7.4.2. Impartir tres Diplomados en Ciberseguridad y Ciberdefensa | Logística/Pago de docentes | 233200 | Febrero-diciembre 2021 | Subdirección de Investigación | Pág. Web egae.mil.do/Redesociales EGAEERD/ Facturas | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar partida presupuestaria correspondiente/reprogramar actividad
|  |  | 7.4.3. Impartir dos talleres para comunicadores sobre Gerencia de Comunicación Estratégica para la Defensa y Seguridad Nacional. | Logística/Pago de docentes | 80520 | Febrero-diciembre 2022 | Subdirección de Investigación | Pág. Web egae.mil.do/Redesociales EGAEERD/ Facturas | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar partida presupuestaria correspondiente/reprogramar actividad
|  |  | 7.4.4. Impartir dos seminarios online bajo la conducción de los Colegios de Defensa Iberoamericano. | Logística/Pago de docentes | 50000 | Febrero-diciembre 2021 | Subdirección de Investigación | Pág. Web egae.mil.do/Redesociales EGAEERD/ Facturas | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar partida presupuestaria correspondiente/reprogramar actividad
|  |  | 7.4.5. Impartir un diplomado en historia | Logística/Pago de docentes | 193600 | Febrero-diciembre 2021 | Subdirección de Investigación | Pág. Web egae.mil.do/Redesociales EGAEERD/ Facturas | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar partida presupuestaria correspondiente/reprogramar actividad
|  |  | 7.4.6 Impartir un Diplomado en Seguridad y Defensa | Logística/Pago de docentes | 193600 | Febrero-diciembre 2021 | Subdirección de Investigación | Pág. Web egae.mil.do/Redesociales EGAEERD/ Facturas | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar partida presupuestaria correspondiente/reprogramar actividad
|  |  | 7.4.6. Impartir cinco conferencias a instituciones publicas sobre seguridad y defensa | Logística/Pago de docentes | 44000 | Febrero-diciembre 2021 | Subdirección de Investigación | Pág. Web egae.mil.do/Redesociales EGAEERD/ Facturas | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar partida presupuestaria correspondiente/reprogramar actividad
PI | 7.5. | 7.5.. Realizar actividades de Educación Continua | 7.5.1. Impartir un diplomado en Metodología de la Investigación aplicada a la Seguridad y Defensa. | Logística/Pago de docentes | 193600 | Febrero-diciembre 2021 | Subdirección de Investigación | Pág. Web egae.mil.do/Redesociales EGAEERD/ Facturas | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar partida presupuestaria correspondiente/reprogramar actividad
|  |  | 7.5.2. Impartir talleres, seminarios y conferencias relativas a la Defensa y Seguridad Nacional | Logística/Pago de docentes | 100000 | Febrero-diciembre 2021 | Subdirección de Investigación | Pág. Web egae.mil.do/Redesociales EGAEERD/ Facturas | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar partida presupuestaria correspondiente/reprogramar actividad
TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 1152520
Gravedad del Riesgo
Alto
Medio
Bajo
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA
Instituto Superior para la Defensa
“General Juan Pablo Duarte y Díez”
Facultad de Ciencias para la Seguridad, Defensa y Desarrollo Nacional
Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos
“TODO POR LA PATRIA”

## EJE VII SERVICIO Y ESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
Entidad u Organismo: ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (EGAEE)
Eje Estratégico IV: ADMINISTRACIÓN
Objetivo General 3.1: Optimizar la gestión administrativa a fin de que se constituya en un verdadero apoyo para la docencia, investigación y extensión
Ref. del Producto | Producto/Meta/Objetivo Específico |  | Acciones recomendadas |  |  |  |  | Indicador verificable objetivamente | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
| No. | Descripción | Actividades/Líneas de Acción | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable
PI | 3.1. | 3.1.. Participar en reuniones de índole administrativa en el INSUDE | 2.3.1. Participar en el Consejo Administrativo del INSUDE. | Convocatoria de la Rectoría del INSUDE | 0 | Depende de la Rectoría. | Subdirector Administrativo | Actas del Consejo Administrativo e Informes de Comité de Graduaciones/ Convocatoria | No cumplimiento por falta de convocatoria por parte del INSUDE/ Eventos presentados fuera de programación | Depende de la Rectoría.
|  |  | 3.1.2. Participar en el Comité de Graduaciones del INSUDE | Convocatoria de la Rectoría del INSUDE | 0 | Depende de la Rectoría. | Subdirector Administrativo | Actas del Consejo Administrativo e Informes de Comité de Graduaciones/ Convocatoria | No cumplimiento por falta de convocatoria por parte del INSUDE/ Eventos presentados fuera de programación | Depende de la Rectoría.
PI | 3.2. | Realizar mantenimiento preventivo de los vehículos de transporte de la EGAEE | 2.4.1. Realizar un chequeo general de la guagua de transporte del personal | Mecanico | 10000 | Enero-Diciembre, 2021 | Subdireccion Administrativa, Servicios Generales, Direccion,Division de Compras, Recursos Humanos | Fotos de medidas de seguridad, informe reunión socialización del plan de emergencia con el personal. | No cumplimiento por falta de fondos | Gestionar la partida presupuestaria necesaria.
|  |  | 2.4.2. Realizar un chequeo general a los dos motocicletas usadas para mensajería | Mecanico | 5000
|  |  | 3.2.3. Adquirir materiales de mantenimiento de vehículos de transporte. | 3 Baterías para vehículo de motor | 135700 | Febrero-Agosto 2021 | Subdirección Administrativa/ Compras/ Trasportación | Libramientos/ Facturas/Otras | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar partida presupuestaria correspondiente/Reprogramar actividad
2 Filtro de combustible
1 Filtro de aceite
1 filtro de trampa de agua
20 Galones de aceite de motor
4 Cuartos de aceite para motocicletas
2 Escobillas limpia vidrios
6 Galones de coolan
2 Aditivos para aceite de transmisión de vehículo
2 Tarros de grasa gruesa
PI | 3.3. | Elaborar planificación de Recursos Humanos | 3.3.1.. Elaborar una planificación de las vacaciones del personal. | Listado de ultimas vacaciones | 0 | Enero-Marzo 2021 | Recursos Humanos | Planificación aprobada | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  | 3.3.2. Elaborar una planificación de adquisición de uniformes para el personal. | Listado del personal | 150000 | Enero-Junio, 2021 | Subdirección Administrativo/Contabilidad/Recursos Humanos | Libramiento/ Tirilla de entrega de uniforme | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar partida presupuestaria correspondiente/Reprogramar actividad
|  |  | 3.3.3. Realizar evaluación de desempeño | Formularios de Desempeño | 0 | 2021-07-01 | Recursos Humanos | Reportes de Evaluación | No cumplimiento por evento presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  | 3.3.5. Elaborar planificación de los cumpleaños del personal | Lista de cumpleaños | 120000 | Enero-Diciembre, 2021 | Subdirector Administrativo/ Recursos Humanos | Redes Sociales EGAEERD | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar partida presupuestaria correspondiente/Reprogramar actividad
|  |  | 3.3.6. Gestionar la selección del empleado del trimestre | Listado del personal | 40000 | Enero-Diciembre, 2021 | Subdirector Administrativo/ Recursos Humanos | Mural | No cumplimiento por evento presentados fuera de programación/ Falta de fondos | Reprogramar actividad/Gestionar fondos
|  |  | 3.3.7 Elaborar planificación de actividades de fin de año para el personal | Logística/Regalos | 300000 | 2021-12-01 | Subdirector Administrativo/ Recursos Humanos | Redes Sociales EGAEERD | No cumplimiento por evento presentados fuera de programación/ Falta de fondos | Reprogramar actividad/Gestionar fondos
PI | 3.4. | 3.4. Gestionar abastecimiento del Almacén | 3.4.1. Adquisición de compras de materiales y equipos de oficinas para el primer semestre. | Adquisición | 1500000 | Enero-Diciembre, 2021 | Subdirector Administrativo/ Compras | Libramiento/ Facturas | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar partida presupuestaria correspondiente/Reprogramar actividad
|  |  | 3.4.2. Adquisición de compras de materiales y equipos de oficinas para el segundo semestre. | Adquisición de Equipos | 1200000 | Enero-Diciembre, 2021 | Subdirector Administrativo/ Compras | Libramiento/ Facturas | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar partida presupuestaria correspondiente/Reprogramar actividad
3460700
Gravedad del Riesgo
Alto
Medio
Bajo
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA
Instituto Superior para la Defensa
“General Juan Pablo Duarte y Díez”
Facultad de Ciencias para la Seguridad, Defensa y Desarrollo Nacional
Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos
“TODO POR LA PATRIA”

## EJE 5 INSFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
Entidad u Organismo: ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (EGAEE)
Eje Estratégico V: INFRAESTRUCTURA
Objetivo General 5.1: Optimizar la infraestructura física para elevar la calidad de los procesos académicos y administrativos.
Ref. del Producto | Producto/Meta/Objetivo Específico |  | Acciones recomendadas |  |  |  |  | Indicador verificable objetivamente | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
| No. | Descripción | Actividades/Líneas de Acción | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable
PI | 5.1. | Implementar Plan de Emergencia y Seguridad del Edificio del INSUDE | 5.1.1. Recargar los equipos de control de incendios | Recarga | 15000 | Febrero-Agosto 2021 | Subdirección Administrativa/ Compras | Libramiento/ Factura | No cumplimiento por falta de de fondos | Gestionar la partida presupuestaria correspondiente
|  |  | 5.1.2. Instalar equipos de detección de humo y fuego. | Adquisición de Equipos | 50000 | Febrero-Agosto 2021 | Subdirección Administrativa/ Compras | Libramiento/ Factura | No cumplimiento por falta de de fondos | Gestionar la partida presupuestaria correspondiente
|  |  | 5.1.3. Señalizar las diferentes áreas de la EGAEE de acuerdo al Plan de Emergencia y Seguridad del INSUDE | Aquisición de letreros | 0 | Febrero-Agosto 2021 | Subdirección Administrativa/ Compras | Libramiento/ Factura | No cumplimiento por falta de de fondos | Gestionar la partida presupuestaria correspondiente
|  |  | 5.1.4. Crear Comité de Emergencia y Seguridad | Plan de Emergencia y Seguridad y Seguridad | 0 | Enero-Diciembre 2021 | Subdirección Administrativa/ Compras | Memorandum | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar partida presupuestaria correspondiente/Reprogramar actividad
|  |  | 5.1.5. Realizar simulacro de implementación del Plan de Emergencia y Seguridad | Plan de Emergencia y Seguridad y Seguridad | 0 | Enero-Diciembre 2021 | Subdirección Administrativa/ Compras | Libramiento/ Factura | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar partida presupuestaria correspondiente/Reprogramar actividad
PI | 5.2. | Adecuación de la infraestructura física | 5.2.1. Ampliacion del edificio | Inicio | 5000000 | Enero-Diciembre 2022 | Dirección/ Subdirecciones/ Compras | Libramiento/ Factura/Fotos | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar partida presupuestaria correspondiente/Reprogramar actividad
|  |  |  | Fin de la construccion | 10000000 | Enero-Diciembre 2022 | Dirección/ Subdirecciones/ Compras | Libramiento/ Factura/Fotos
|  |  | 5.2.6. Reparar y dar mantenimiento a los aires acondicionado. | Ténico | 15000 | Febrero-Diciembre 2021 | Dirección/ Subdirecciones/ Compras | Libramiento/ Factura/Fotos | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar partida presupuestaria correspondiente/Reprogramar actividad
|  |  | 5.2.7. Remozar el area de esparcimiento y aplicar impermeabilizante. | Ténico | 10000 | Febrero-Diciembre 2022 | Dirección/ Subdirecciones/ Compras | Libramiento/ Factura/Fotos | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar partida presupuestaria correspondiente/Reprogramar actividad
|  |  | 5.2.8. Restructuración del Almacén | Reestructuración de Área | 200000 | Febrero-Diciembre 2021 | Dirección/ Subdirecciones/ Compras | Libramiento/ Factura/Fotos | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar partida presupuestaria correspondiente/Reprogramar actividad
|  |  | 5.3.1. Habilitar centro tecnológico | Equipos e instalacion | 0 | Febrero-Diciembre 2021 | Dirección/ Subdirecciones/ Compras | Libramiento/ Factura/Fotos | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar partida presupuestaria correspondiente/Reprogramar actividad
TOTAL GENERAL EJE V |  |  |  |  | 290000
Gravedad del Riesgo
Alto
Medio
Bajo
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA
Instituto Superior para la Defensa
“General Juan Pablo Duarte y Díez”
Facultad de Ciencias para la Seguridad, Defensa y Desarrollo Nacional
Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos
“TODO POR LA PATRIA”
Note on F14: Ingrid Teresa Diaz: Proyectado pero aun sin presupuesto para tales fines
Note on F15: Ingrid Teresa Diaz: Proyectado pero aun sin presupuesto para tales fines
Note on F19: Ingrid Teresa Diaz: Proyectado para la remodelación del edificio. Aun no se recibe presupuesto

## EJE 6 TECNOLOGÍA
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
Entidad u Organismo: ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (EGAEE)
Eje Estratégico VI: TECNOLOGÍA
Objetivo General 6.1: Desarrollar un sistema tecnológico actualizado que responda a las necesidades académicas y administrativas del INSUDE.
Ref. del Producto | Producto/Meta/Objetivo Específico |  | Acciones recomendadas |  |  |  |  | Indicador verificable objetivamente | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
| No. | Descripción | Actividades/Líneas de Acción | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable
PI | 6.1. | Programa de mantenimiento y actualización | 6.1.1. Hacer inventario de los equipos tecnológicos existente en la EGAEE | Inventario de Almacen | 0 | Febrero-Diciembre 2021 | Tecnología | Inventario actualizado | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  | 6.1.2. Realizar un mantenimiento preventivo de los equipos tecnológicos existente en la EGAEE | Inventario de equipos | 0 | Febrero-Diciembre 2021 | Tecnología | Equipos tecnologícos actualizados | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  | 6.1.3. Ejecutar políticas en el servicio de Internet tanto inalámbrico como de red de datos. | Relación de servicios de usuarios | 0 | Febrero-Diciembre 2021 | Tecnología | Políticas de seguridad establecidas | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  | 6.1.4. Apoyar a usuarios de la EGAEE en operaciones de implementación o adecuación de servicios informáticos. | Solicitudes de usuarios | 0 | Febrero-Diciembre 2022 | Tecnología | Registro de servicios ofrecidos | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación/ No solicitud de servicios | Reprogramar actividad
|  |  | 6.1.5. Realizar instalación y mantenimiento de software propio o programas comerciales. | Adquisición de Equipos | 100000 | Febrero-Diciembre 2021 | Tecnología | Libramiento/ Facturas | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar partida presupuestaria correspondiente/Reprogramar actividad
|  |  | 6.1.6. Desarrollar políticas de uso de equipos informáticos de la EGAEE | Inventario de equipos | 0 | Febrero-Diciembre 2021 | Tecnología | Políticas de seguridad establecidas | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  | 6.1.7. Actualizar licencia de equipos tecnológicos. | Acceso de licencias | 20000 | Febrero-Diciembre 2022 | Tecnología | Licencias de equipos actualizadas | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  | 6.1.8. Realizar y controlar copias de seguridad de la información sensible |  | 0 | Febrero-Diciembre 2022 | Tecnología | Políticas de seguridad establecidas | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  | 6.1.9. Actualizar los diferentes programas comerciales y sistemas operativos |  | 0 | Febrero-Diciembre 2022 | Tecnología | Programas actualizados | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
|  |  | 6.1.10. Actualizar antivirus de todos los equipos. |  | 0 | Febrero-Diciembre 2022 | Tecnología | Antivirus actualizados | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
PI | 6.2. | Implementar el aula virtual | 6.2.1. Gestionar Plataforma Blackboard | Compañía | 200000 | Enero-Diciembre, 2021 | Dirección/ Subdirecciones/ Compras | Libramiento/Pág. Egae.mil.do | No cumplimiento por falta de fondos/Eventos presentados fuera de programación | Gestionar partida presupuestaria correspondiente/Reprogramar actividad
|  |  | 6.2.2. Implementar Plataforma Blackboard. | Hosting
|  |  | 6.2.3. Gestionar Plataforma Moodle. | Compañía
|  |  | 6.2.4. Implementar Plataforma Moodle. | Hosting
|  |  | 6.2.5. Capacitar al personal docente y administrativo en las plataformas. |  | 10000 | Enero-Diciembre, 2021 | Compañia contratada | Implementación de la plataforma | No cumplimiento por la no contratación del servicio de plataforma/Eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
PI | 6.4 | 6.4. Implementar Normas de la Tecnología de la Información y Comunicación (NORTIC) | 6.4.2. Aplicar la NORTIC A3 | Acceso al portal | 0 |  |  |  | No cumplimiento por falta de fondos. | Gestionar la partida presupuestaria necesaria.
|  |  | 6.4.3. Aplicar la NORTIC E1 | Acceso al portal | 20000 | Enero-Junio, 2021 | Subdireccion Administrativa, Tecnologia | Libramiento/ Factura | No cumplimiento por falta de fondos. | Gestionar la partida presupuestaria necesaria.
TOTAL GENERAL EJE II |  |  |  |  | 350000
Gravedad del Riesgo
Alto
Medio
Bajo
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA
Instituto Superior para la Defensa
“General Juan Pablo Duarte y Díez”
Facultad de Ciencias para la Seguridad, Defensa y Desarrollo Nacional
Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos
“TODO POR LA PATRIA”

## EJE 7 FINANCIAMIENTO
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
Entidad u Organismo: ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (EGAEE)
Eje Estratégico VII: FINANCIAMIENTO
Objetivo General 8.1: Garantizar el desarrollo sostenible del financiamiento educativo del INSUDE.
Ref. del Producto | Producto/Meta/Objetivo Específico |  | Acciones recomendadas |  |  |  |  | Indicador verificable objetivamente | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
| No. | Descripción | Actividades/Líneas de Acción | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable
| 8.1. | Elaborar propuesta presupuestaria | 8.1.3. Elaborar propuesta presupuestaria para el 2022. | Planificación | 0 | Junio, 2021 | Subdirección de Contabilidad | Anteproyecto de presupuestario | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
| 8.2. | Elaborar reporte de ejecución presupuestaria | 8.2.2. Elaborar reporte de ejecución presupuestaria 2022 | Ejecución presupuestaria | 0 | Junio-Diciembre 2021 | Subdirector de Contabilidad | Reporte de ejecución presupuestaria | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
| 8.3. | Elaborar Plan de Compras | 8.3.2. Elaborar Plan de Compras 2022 | Planificación | 0 | Octubre-Diciembre 2021 | Encargado de Compras | Plan de Compras Anual 2022 | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
PI | 8.4. | Actualizar Activos Fijos | 8.4.1. Realizar Inventario de Activos Fijos | Inventario | 0 | Enero-Junio 2021 | Encargado de Activos Fijos | Actualización de Activos Fijos | No cumplimiento por eventos presentados fuera de programación | Reprogramar actividad
TOTAL GENERAL EJE II |  |  |  |  | 0
Gravedad del Riesgo
Alto
Medio
Bajo
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA
Instituto Superior para la Defensa
“General Juan Pablo Duarte y Díez”
Facultad de Ciencias para la Seguridad, Defensa y Desarrollo Nacional
Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos
“TODO POR LA PATRIA”